河南工程学院文件

豫工院评〔2014〕229号

关于印发《河南工程学院

本科教学工作预评估总结及整改方案》的通知

校属各部门、各单位：

现将学校研究通过的《河南工程学院本科教学工作预评估总结及整改方案》印发给你们，请认真学习，遵照执行。

2014年12月26日

河南工程学院本科教学工作预评估总结及整改方案

2014年12月17日至20日，学校组织了本科教学工作合格评估预评估工作，以王裕清教授为组长的专家组一行11人，对我校本科教学工作进行了现场考察评估。专家组认真听取了学校汇报，进行了实地考察和查阅材料，访谈校领导12人次，走访、访谈职能部门、教辅部门和教学单位51个,做到了全覆盖；听课、看课52门，调阅了45个班的试卷和19个专业的毕业（论文）设计，调阅实习、实验报告和课程设计共6个专业，调阅了2013-2014学年全校所有本科班级的成绩统计表和近3年专任教师中教授教学工作量统计表，考察了2个校外实习实训基地和1个就业基地，召开了3个教师座谈会，与学生进行了随机采访等等。在此基础上，专家组形成了对我校的评估意见，召开了两个阶段反馈会，分别与校领导和全体处级以上干部、教授、教科办主任等进行了反馈。会后，学校迎评办公室及各工作组对预评估工作及时进行了总结，认真梳理了专家反馈的意见，研究整改工作。现针对预评估专家组反馈的主要问题制定整改方案如下：

一、总体情况及专家组提出的主要问题

专家组充分肯定了我校升本七年来取得的教育教学成绩。认为学校领导班子团结、务实敬业，有很强的事业心和责任感，办学思路非常清晰；学校的办学定位很明确，七年时间里，合并、升本，边整合边建设使学校实现了跨越式发展，基本办学条件特别是硬件是比较好的，教学管理方面成绩是主要的，当然我们还需要进一步规范，科研工作也很有起色；学校对评建工作非常重视，把评建工作当成了助推学校快速健康发展的助推器，起到了促进经费投入、条件改善、规范管理和质量提高的作用，在全校上下共同努力下，迎评工作取得了阶段性的成果。同时，也提出了我校评估工作中存在的一些主要问题，现归纳总结如下：

（一）学校评建宣传的力度、广度还不够，评建氛围不够浓厚。对教育部本科教学工作合格评估的意义和评估促进学校发展作用的认识不足，学校教学中心地位还不够高，职能部门、教辅部门服务教学的意识不够强，学校的意志没有内化到部门、师生员工的自觉行动上，一些部门和人员没有进入角色，没有建立激励和约束机制，学生对学校教学评估的感知度较低等。

（二）学校迎评的各项准备工作还没有完全到位，需要进一步提高评建工作质量。学校自评报告、校长报告还没有充分展示学校的亮点和特色，还需要进一步的总结、修改、充实、凝炼和提升；集中考察路线不够优化，讲解和展示工作还不够到位；学校评估材料中数据的一致性不够高；支撑材料还需进一步完善；部门、领导干部、教师、学生在接受专家走访、访谈、座谈、采访等考察活动时的准备工作不够充分，师生培训基本没有开展。

（三）围绕提高人才培养质量，教学基本建设需要进一步加强。一是要进一步加强专业建设，做好专业人才培养顶层设计，2013版人才培养方案需要进一步修订，课程体系还需要优化，实践教学、选修课和素质教育学分比例还需要进一步增加，要实践并提炼专业人才培养模式；要加大新专业建设力度，提升专业建设的整体水平。二是需要进一步加强课程建设，尤其是加强课程教学内容、教学方法和课程考核方法的改革。三要进一步加强教师队伍建设，教师数量太少，结构不合理，外聘教师数量偏高，教研室活动开展不够深入，教师教学的整体水平还需要进一步提升。四要加强实验室实习基地建设，要加强实验室建设与管理，进一步提高实验室的开放水平，注重校外实习基地的建设与管理，强化与校外实习基地的紧密关系。

（四）需要进一步加强教学过程管理，提高教学管理制度的落实度和执行力。教学管理制度的落实还不够到位，教学过程各个环节的管理还不够严格，尤其是试卷、毕业设计（论文）、课程设计、实验实习等教学环节的教学质量标准执行度不够高，低级错误还比较多，教师教学工作的严谨性、规范性尚需要加强。

（五）教学中心地位需要进一步确立。学校部分部门对教学中心地位落实不够，表现在服务意识不强，管理手段落后，对部门工作职责及个人岗位职责，对经常性管理事务及工作流程比较熟悉，但在服务人才培养、保障教学中心地位方面深入思考不够，理念凝练不足。

（六）需要加强大学生学业教育，提高学风建设水平。学生学习的自觉性还不够高，课堂纪律、学习风气和自律意识还需要加强；校园的学习氛围、学生的精神状态还应进一步提升；学业教育工作要进一步加强，要进一步教育、引导和管理大学生勤奋学习。

（七）进一步加强学校的环境整治，提高校园文化建设水平。一些楼宇、教室、实验室、宿舍、运动场等教学和服务基础设施需要完善，校园部分区域环境卫生还留有死角；校园的学术讲座氛围还不够浓厚，文化建设还需要进一步提高，学校的精神与文化展示，尤其是百年办学历史的展示还需要加强。

二、整改工作的思路和目标

以教育部本科教学合格评估指标体系基本要求为核心，根据预评估专家组的反馈意见，认真梳理各个环节存在的问题，在学校整改方案的基础上，各工作组和各部门认真查找问题，制定本工作组、本部门整改方案，细化各项整改工作的任务和责任人，采取有效措施全面进行整改，通过整改，使学校的各项迎评工作质量进一步提升，为迎接教育部本科教学工作专家组进校考察评估奠定坚实基础。

三、整改项目与措施

（一）大力开展评建宣传教育工作，营造学校迎评氛围

1.全面加强学校评建宣传工作，提高全校师生对评建工作的认知度。充分利用校报、校园网、宣传栏、板报等宣传阵地，向全校师生宣传评估知识，解读评估内涵，传递学校评估动态，使全院师生人人知晓评估知识，人人关心评估，人人参与评估，全校上下真正认识到“以评促建，以评促改，以评促管，评建结合，重在建设”的真正内涵，把学校的意志内化为师生员工的自觉行动。

责任工作组：宣传工作组

责任校领导：李春英

具体落实人:李宝涛

2.开展全员迎评培训，进一步强化教学中心地位。编印教师、学生评估知识手册，举办领导干部、教师、学生等层面上的迎评培训，组建宣讲团，把学校的办学思想、办学理念和应用型人才培养目标应用到学校教学、管理、服务工作的各个方面，使全校广大教职工都能关注教学和服务教学，营造教学中心地位的良好氛围。

责任工作组及单位：访谈工作组、评建办

责任校领导：齐毅、李东风

具体落实人：刘永涛、汪诗怀

（二）优化迎评方案，扎实做好迎评各项准备工作

3.在认真总结办学优势、成果和经验的基础上，充分挖掘学校的亮点，提炼学校办学特色；进一步落实学校定位与发展规划，确保学校定位与规划落实到学校的日常工作中，做好学校和各单位“十二五”发展规划执行情况的总结，形成总结报告。

责任工作组及单位：发展规划处、党办、校办

责任校领导：许瑞超

具体落实人：原新凤、刘永涛、马保国

4.补充上报学校基本状态数据，确保全校评估材料数据的一致性。制定评估前教学基本状态数据采集工作方案，于1月20日前完成数据采集任务，向全校发布统一评估数据，学校与各部门要在2月28日前全面完成数据更新，保证自评报告、校长报告、评估支撑材料、网站和教学基本状态数据库的数据“五统一”。

责任工作组及单位：秘书与材料工作组、宣传工作组、各部门

责任校领导：董浩平

具体落实人：汪诗怀、李宝涛、各部门负责人

5.全面总结，深入分析，加强提炼，完成学校自评报告和校长报告修订工作；进一步完善评估支撑材料，提高评估支撑材料质量。2月10日前，学校及各部门要对所有评估支撑材料和佐证材料进行仔细审定，通过补充和提炼，保证各种评估材料的完备、齐全、准确和规范。

责任工作组及单位：秘书与材料工作组、各部门

责任校领导：董浩平

具体落实人：汪诗怀、各部门负责人

6.精选集中考察路线，开展迎评考察模拟演练。进一步优化考察方案，以展现学校办学特色与亮点为基准，进一步精选专家集中考察路线，1月31日前确定学校及院部讲解人员的讲解内容和时间等，加强集中考察组织工作，下学期学校组织开展迎评考察模拟演练。

责任工作组：考察工作组

责任校领导：耿广智

具体落实人：徐丽萍

7.全面做好迎评考察、走访各项准备工作，展现学校办学特色、亮点与文化。各院部本学期放假前要完成院部和实验室文化建设任务；对人才培养特点、优势和特色进行提炼，撰写院部、实验室考察讲解稿，完成专家走访院部的自评报告和汇报材料；院部要加强教学档案资料室的建设与管理，完善设施条件，规范管理工作；要开展院部发展规划、培养方案等顶层设计和教学管理制度的学习宣传与落实工作，使本院部教职工全面了解院部的发展思路、人才培养思路和院部教学管理的有关规定与标准要求，进一步统一教职工的思想与行动。

责任工作组及单位：访谈工作组、考察工作组、宣传部

责任校领导：齐毅、李东风

具体落实人：刘永涛、徐丽萍、李宝涛

8.加强校外实习基地、就业基地建设与管理工作，密切与校外实习基地、就业基地的关系。落实校外实习基地、就业基地专家考察工作方案，加强与校外实习基地、就业基地的联系，扩大校外实习基地、就业基地联系的范围，增强联系的深度，建立起企业负责人、管理部门、指导老师三级组织体系，做好相关人员的评估培训和有关实习资料的准备工作，并做好专家考察校外实习基地、就业基地的相关组织准备工作。

责任工作组及单位：教学运行工作组、考察工作组、招就处

责任校领导：卢奎

具体落实人：方建印、徐丽萍、王宏

9.进一步完善学校迎评方案，提高迎评工作水平。在各工作组认真总结预评估工作的基础上，优化迎评指挥与工作流程，完善专家考察、接待、引导等迎评环节的相关工作，全面提高迎评工作水平。

责任工作组及单位：评建办、各工作组

责任校领导：董浩平

具体落实人：各工作组负责人

（三）进一步加强教学基本建设和教学管理，提高教学质量

10.进一步加强专业建设，突出应用型人才培养特色。修订2013版培养方案，使课程体系更加合理，更能体现应用型人才培养和学生个性发展；各专业要在认真分析、总结专业教育教学特色和亮点的基础上，提炼专业的人才培养模式；加大新办专业教师引进和实验室建设力度，提高新办专业的建设水平。

责任工作组：教学运行工作组

责任校领导：卢奎

具体落实人：方建印

11.进一步深化课程建设，提高课程建设水平。加强校级重点课程和网络课程的建设，完成首批校级重点课程和首批网络课程的验收；加强课程教学研究工作，积极开展课程教学方法、考核方法改革。完成并验收所有校级以上质量工程项目网上资源建设。

责任工作组及单位：教学运行工作组、现代教育技术中心

责任校领导：卢奎

具体落实人：方建印、杨明明

12.开展教师培训，提升教风和业务能力。举办教师培训班，开展师德师风、教育观念教育和教学管理制度学习，加强教师教学态度、工作的责任心教育，改善教风，发挥教师严谨治学的工作作风，努力提升教师的主人翁精神和大局意识。

责任工作组及单位：教学运行工作组、人事处、工会

责任校领导：卢奎

具体落实人：方建印、徐丽萍、闪惠琴

13.加强青年教师培养力度，提升师资队伍整体水平。举办青年教师岗前培训班，加强青年教师工程实践锻炼和教师培养培训工作。

责任单位：人事处、教务处、各教学院部

责任校领导：贺金凤

具体落实人：徐丽萍、方建印、各院部负责人

14.进一步加强实验室建设，提高实验室建设整体水平。规范实验室管理，加强实验技术人员管理，解决实验室的实验仪器设备台套数不足问题，尤其是新办专业、校级基础实验室的实验设备的采购工作要尽快实施；各院部要提高实验室仪器设备的维修工作，提高设备利用率和完好率。

责任工作组及单位：教学运行工作组、国资处

责任校领导：卢奎

具体落实人：方建印、张喜昌

15.加强教师课堂教学训练，提高授课质量。各院部利用假期继续开展“人人过关课”，下学期开学后组织开展教师教学观摩活动和教师课堂训强化训练，开展相互听课、互相提问，采取不同形式，提高教师授课整体水平。

责任工作组及单位：教学运行工作组、各教学院部

责任校领导：卢奎

具体落实人：方建印、各院部负责人

16.全面复查各教学环节教学资料，确保教学档案的质量。各教学单位要全面对教学大纲、授课计划、教案、进度表等教学基本文件进行复审，并对上学期试卷、2014届毕业设计（论文）、实验报告、实习报告等教学资料进行彻底的检查，对教学过程中执行不规范、不严谨的资料和档案要全面纠错，做到规范、科学和严谨，教务处将组织开展专项检查。

责任工作组：教学运行工作组

责任校领导：卢奎

具体落实人：方建印

17.做好本学期期末考试工作，保证试卷出卷质量和批阅质量。各教学单位要严把本学期考试试卷出卷、批卷、成绩评定、成绩登记、成绩分析等环节质量关，保证考试工作质量。

责任工作组：教学运行工作组

责任校领导：卢奎

具体落实人：方建印

18.做好2015届毕业生毕业设计(论文)工作，保证毕业设计（论文）质量。各院部要从开题入手，按质量标准规范毕业设计（论文）各个环节。

责任工作组：教学运行工作组

责任校领导：卢奎

具体落实人：方建印

19.加强实验实习教学管理，提高实践教学效果。各院部要进一步加强实验室的规范化管理，严格仪器设备使用记录、实验教学记录、实验报告、实习报告批阅，提高实验室开放水平；要加强实习质量标准的执行力度，保证实习时间、实习教学文件、实习指导、实习报告等环节按标准执行。学校层面要调整政策支持教师分班、分组实验和指导课程设计等情况，要在实践教学工作量计算、实践教学服务等方面进行改进。

责任工作组：教学运行工作组

责任校领导：卢奎

具体落实人：方建印

（四）多管齐下，多策并举，进一步确立教学工作中心地位

20.采取措施增加师资队伍数量、调整师资队伍结构，尤其是实验技术人员队伍数量与结构，对生师比过高的教学院部和新办专业可以通过人事代理、增加外聘教师等方式解决问题。

责任单位：人事处、教务处、财务处、各教学院部

责任校领导：贺金凤

具体落实人：徐丽萍、方建印、牛吉平、各院部负责人

21.多方筹措，多措并举，加大教学经费投入力度，尤其要大幅度增加实验实习经费，保证教学经费优先安排，教学日常经费支出持续增加。

责任部门：财务处、教务处

责任校领导：董浩平

具体落实人：牛吉平、方建印

22.采取措施，实现图书管理手段现代化，拓展服务功能，延长服务时间，提升师生文献资料的利用率。

责任部门：图书馆

责任校领导：卢奎

具体落实人：卢有才

23.加快网络与网络教学建设，大力提高网络设备和网络教学的利用率；加强教室多媒体设备管理，及时更新设备，解决投影仪屏幕遮住黑板、黑板老化无法写字等问题；加强体育场地和体育设施的建设与维护，提高场地利用率和设施完好率。

责任部门：教务处、现代教育技术中心、体育部

责任校领导：卢奎

具体落实人：方建印、杨明明、姚洁

（五）进一步加强学生思想道德教育和学风建设，构建优良的校园文化

24.加强学习引导教育，深化辅导员、班主任制度建设。认真落实班主任制度，加强辅导员考核，强化学生学习引导与指导，引导学生为什么学、学什么、如何学，在全校学生中倡导自主学习、合作学习。

责任工作组：学生工作组

责任校领导：李春英

具体落实人：耿时晓

25.加强学风建设活动的全面统筹与计划，继续做好学校学风建设方案实施工作，多渠道、多层面开展学风建设；丰富学生教育活动载体，狠抓学生学风教育、爱校教育、养成教育、校纪校规教育；加强教师对学生学习的指导；调动和发挥教学院（部）在学风建设中的积极性和创造性。通过多种形式开展学生评估知识培训和评估动员工作，提高学生的精神风貌、学习风气，提升学生行为的自律性。

责任工作组及单位：学生工作组、教务处

责任校领导：李春英

具体落实人：耿时晓、方建印

26.加强学生管理，规范学生行为。加强学生学习行为、校园文明行为管理，特别是课堂学习行为、网络文明行为、公共文明行为、宿舍文明行为、食堂文明行为等方面的检查和督促。

责任工作组：学生工作组

责任校领导：解伟

具体落实人：耿时晓

27.开展丰富多彩的校园课外科技文化活动，建设特色鲜明的校园文化。开展丰富多彩的课外科技文体活动；有针对性地开展能够体现学校特色、学科特色、地方特色的品牌团学活动；加强校园活动管理，合理规划和有序规范管理好校级、院以及学生会、学生社团开展的各类活动。

责任单位：团委

责任校领导：李春英

具体落实人：常超

28.设计制作学校宣传片和展室，展示学校建设发展成果；制作文化宣传手册，对校训、校风、办学定位；校旗、校徽；校园道路命名、校园景观命名等进行内涵诠释，宣传校园文化。

责任工作组：宣传工作组

责任校领导：李春英

具体落实人：李宝涛

（六）加强学校校园基础设施建设，保障“文明、和谐”的校园环境

29.全面加强教学、生活、服务设施的建设，营造良好的育人环境。全面开展广场、道路、楼宇、教室、宿舍、家属区水电暖等设施的修膳工作和室内外卫生治理工作，保证校园优美环境。

责任工作组：环境与安全工作组

责任校领导：李晓春、周福义

具体落实人：邰国民

30.加强校园安全和综合治理，建设文明和谐校园。进一步加强校园车辆停放管理、进出校区人员管理；开展校园周边环境的整治，排除各种安全隐患和不稳定因素，做好各种突发事件的预案。

责任工作组：环境与安全工作组

责任校领导：解  伟

具体落实人：任  重

四、整改工作进程

整改工作分三个阶段进行。时间安排如下：

第一阶段：2014年12月30日前

评建办认真梳理、分析校内预评估专家组的评估意见，结合各专项工作组的建议，制定学校整改方案，召开学校迎评整改工作会议，各工作组、各部门按学校整改方案，制定本工作组、本部门详细整改方案，并报校长办公会审阅，交评建办存档。

第二阶段：2015年2月10日前

完成评估材料、评估数据上报和数据统一工作；开展教学基本建设，加强教学管理；高质量完成期末考试阅卷、分析及归档工作；完成教学基本文件修订和教学档案复查，开展学校检查；开展教师培训，提升教师授课水平；修膳学校教学设施，整治校园环境；进行校园文化建设等。

第三阶段：2015年2月25日至3月中旬

做好各项迎评准备工作。全面做好2014/2015学年第二学期教学组织和教学管理工作；开展教学基本建设；开展师生评估宣传与培训；组织校内考察模拟演练；做好校外实习基地、就业基地考察准备工作；做好学生管理与学风建设、校园环境治理。全校各项迎评准备工作全面到位，准备接受教育部评估。

河南工程学院办公室                   2014年12月26日印发