河南工程学院文件

豫工院发[2012]96号

关于印发《河南工程学院本科

教学基本状态数据采集工作方案》的通知

校属各单位：

《河南工程学院本科教学基本状态数据采集工作方案》已经学院研究同意，现予以印发，请认真贯彻执行。

二○一二年九月二十八日

河南工程学院本科教学基本状态数据采集工作方案

根据教育部高教司《关于在新建本科院校进行教学基本状态数据采集工作的通知》（教高司函[2012]102号）精神及教育部高等教育教学评估中心培训工作会议的要求，我校需在2012年10月31日前及2012年11月15日前分别完成2011年度及2012年度本科教学基本状态数据的采集工作。为确保该项工作的顺利推进及数据采集质量，特拟定本工作方案。

一、组织领导

（一）成立学校本科教学基本状态数据采集工作领导组

组  长：周太良

副组长：齐毅、李春英、耿广智、董浩平、周蓬、许瑞超、卢奎、李晓春

成  员：解伟、丁富云、李宝涛、耿时晓、常超、马保国、徐丽萍、王志伟、牛吉平、宋志敏、王生交、王宏、刘汝举、张喜昌、石玉、胡军旗、卢有才、杨明明、陈玉宏

本科教学基本状态数据采集工作领导组秘书处设在发展规划处。

秘书处工作人员：王生交、原新凤、王延、各表负责的职能部门选派熟练计算机的工作人员

（二）各教学单位和相关职能部门成立采集工作小组

各教学单位和相关职能部门负责人为组长，部门副职和指定的数据采集工作人员为小组成员。

二、数据采集任务分解

我校本科教学基本状态数据采集采用“分散采集、三轮审核、集中上传”的工作模式。相关职能部门按职能分块采集，各教学单位负责基础数据采集；相关职能部门负责人审核，分管校领导审阅；发展规划处汇总整理和初步分析；校党政联席会议审定；发展规划处集中上传。

相关职能处室分工及各教学单位需填报数据，见附件1。

三、工作进程

(一)宣传部署阶段

10月8日下午2：30在综合楼会议室召开各教学单位和相关职能部门会议，分解任务，全面布置数据采集工作。

10月9日12点前，各教学单位和相关职能处室将数据采集人员名单发送至发展规划处邮箱。

(二)数据采集分工阶段

| 数据采集年度 | 阶段及时间 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 2011年度 | 分散采集阶段 10月9日—15日 | 各教学单位和相关职能部门分头采集数据，填写相关表格（数据库表格、支撑数据库表格中数字的相关材料；分别填写电子稿和纸质稿）。各教学单位填报的数据经单位负责人审核签字后，于10月15日下班前报送相关职能处室汇总。 |
|  | 三轮审核阶段 10月16日—26日 | 1、各职能处室汇总数据后，经本部门负责人审核后于10月18日报分管校领导审阅，并于10月19日将经校领导审阅后的材料报送至发展规划处。 2、10月22日—10月25日，数据采集领导组秘书处汇总所有采集数据，完成整理和初步分析工作。 3、10月25日—26日，数据采集领导组秘书处将审核后材料报校党政联席会终审。 |
|  | 集中上传阶段 10月27日—31日 | 10月27日—31日，数据采集领导组秘书处将所有数据录入系统并上传。 |
| 2012年度 | 分散采集阶段 11月1日—5日 | 各教学单位和相关职能部门分头采集数据，填写相关表格（数据库表格、支撑数据库表格中数字的相关材料；分别填写电子稿和纸质稿）。各教学单位填报的数据经单位负责人审核签字后，于11月5日下班前报送相关职能处室汇总。 |
|  | 三轮审核阶段 11月6日—10日 | 1、各职能处室汇总数据后，经本部门负责人审核后于11月6日报分管校领导审阅，并于9月7日将经校领导审阅后的材料报送至发展规划处。 2、11月7日—11月8日，数据采集领导组秘书处汇总所有采集数据，完成整理和初步分析工作。 3、11月9日—10日，数据采集领导组秘书处将审核后材料报校党政联席会终审。 |
|  | 集中上传阶段 11月11日—15日 | 11月11日—15日，数据采集领导组秘书处将所有数据录入系统并上传。 |

四、相关要求

（一）思想重视，工作认真

本科教学基本状态数据采集工作，既是学校加强内涵建设、提升人才培养质量、落实评建工作的基础工程，又事关学校的形象和声誉。所以，全校上下都要高度重视这一既具基础性，又具全局性的重要工作，本着对国家负责、对学校负责、对自己负责的态度，扎扎实实，认认真真做好相关工作。

（二）精心组织，确保质量

本科教学基本状态数据采集工作是一项“一把手工程”、“质量工程”。为了确保数据采集质量，要实行责任到人、分级负责的工作模式，即部门数据采集人对本部门第一责任人负责，部门第一责任人对分管校领导负责，分管校领导对学校党政一把手负责。

（三）加强协作，密切配合

本次数据采集工作，时间紧，任务重，内容涉及学校工作的方方面面，所以为了圆满完成该项工作，相关人员必须树立集体意识、大局意识、合作意识，本着对学校工作高度负责的态度和精神，切实加强人员之间、部门之间的协作与配合。

（四）以采促建，采建结合

客观、准确、全面的教学基本状态数据，既是教育主管部门、社会公众评价学校办学质量的重要参考，更是学校制定发展规划、落实评建工作、促进内涵发展的重要依据。所以，数据采集工作要遵循着眼长远、立足建设、事实求是的原则，即通过数据采集工作，一方面全面总结学校几年来取得的办学成就，另一方面，更要找出差距，发现问题，为制定下一步的工作计划奠定扎实的基础。

附件：

1.全国高等学校本科教学基本状态数据库系统指标责任分解表

2.全国高等学校本科教学基本状态数据库数据填报指南

主题词：教学   数据库  采集  工作方案

河南工程学院办公室           2012年9月11日印发

附件1：

- 全国高等学校本科教学基本状态数据库系统指标责任分解表

|  | 序号 | 指标 | 责任部门 | 责任人 | 协作部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、学校概况 | 1 | 表Ⅰ 学校基本情况 | 校办 | 马保国 | 发展规划处 |
|  | 2 | 表Ⅱ 校训、办学思想 | 校办 | 马保国 | 教务处 宣传部 发展规划处 |
|  | 3 | 表Ⅲ 院（系）和其他教学单位情况 | 校办 | 马保国 | 教务处 |
|  | 4 | 表Ⅳ 学科专业情况 | 教务处 | 徐丽萍 | 发展规划处 |
|  | 5 | 表Ⅴ 学校面积 | 后勤处 | 胡军旗 | 基建处 |
|  | 6 | 表Ⅵ 学校发展规划 | 发展规划处 | 王生交 | 教务处 人事处 基建处 |
|  | 7 | 表Ⅶ 校友会与社会合作 | 校办 | 马保国 | 各教学单位 |
| 2、师资队伍 | 8 | 表1-1 校领导基本信息 | 组织部 | 丁富云 |  |
|  | 9 | 表1-2 师资队伍概况 | 人事处 | 贺金凤 | 教务处 各教学单位 |
|  | 10 | 表1-3 学校聘请校外教师概况 | 人事处 | 贺金凤 | 教务处 外事处 |
|  | 11 | 表1-4-1 高层次人才 | 组织部 | 丁富云 | 人事处 |
|  | 12 | 表1-4-2 高层次研究群体（团队） | 科研处 | 宋志敏 |  |
|  | 13 | 表1-5 院（系）和其他教学单位专任教师情况 | 人事处 | 贺金凤 | 各教学单位 |
|  | 14 | 表1-6 院（系）教师培训进修、交流情况 | 人事处 | 贺金凤 | 各教学单位 |
|  | 15 | 表1-7 学校实验技术人员职称、学位、年龄概况 | 人事处 | 贺金凤 | 设备处 教务处 |
|  | 16 | 表1-8 院（系）实验技术人员职称、学位、年龄概况 | 人事处 | 贺金凤 | 各教学单位 |
| 3、教育教学 | 17 | 表2-1 院（系）下属各专业情况 | 教务处 | 徐丽萍 | 各教学单位 招就处 |
|  | 18 | 表2-2 院（系）教学安排 | 教务处 | 徐丽萍 | 各教学单位 |
|  | 19 | 表2-3 人才培养模式创新实验区 | 教务处 | 徐丽萍 | 各教学单位 |
|  | 20 | 表2-4 国家级教学基地及拔尖人才培养计划 | 教务处 | 徐丽萍 | 各教学单位 |
|  | 21 | 表2-5 实验教学示范中心 | 设备处 | 张喜昌 | 教务处 各教学单位 |
|  | 22 | 表2-6 本科实验、实习、实训场所 | 设备处 | 张喜昌 | 各教学单位 |
|  | 23 | 表2-7 校外实习、实训基地 | 教务处 | 徐丽萍 | 校办 各教学单位 |
|  | 24 | 表2-8-1 教材情况—编写教材概况 | 教务处 | 徐丽萍 | 各教学单位 |
|  | 25 | 表2-8-1 教材情况—使用教材概况 | 教务处 | 徐丽萍 | 各教学单位 |
|  | 26 | 表2-9-1 教学管理制度 | 教务处 | 徐丽萍 | 设备处 人事处 学生处 |
|  | 27 | 表2-9-2 教学管理文件目录 | 教务处 | 徐丽萍 | 各教学单位 |
|  | 28 | 表2-10 本科教学信息化 | 教务处 | 徐丽萍 | 网管中心 |
|  | 29 | 表2-11 教学质量监控体系 | 教务处 | 徐丽萍 |  |
|  | 30 | 表2-12 教学管理组织机构（科室） | 教务处 | 徐丽萍 |  |
|  | 31 | 表2-13 校级教学管理人员 | 人事处 | 贺金凤 | 教务处 |
|  | 32 | 表2-14 院（系）教学管理人员 | 人事处 | 贺金凤 | 教务处 各教学单位 |
|  | 33 | 表2-15 教学管理人员培训及成果 | 人事处 | 贺金凤 | 教务处 科研处 |
|  | 34 | 表2-16 教学质量监控人员 | 人事处 | 贺金凤 | 教务处 |
|  | 35 | 表2-17 评教统计表 | 教务处 | 徐丽萍 |  |
|  | 36 | 表2-18 本科课程、授课情况表 | 教务处 | 徐丽萍 |  |
|  | 37 | 表2-19 各专业专任教师职称、学位、年龄、学缘情况 | 人事处 | 贺金凤 | 教务处 各教学单位 |
|  | 38 | 表2-20 教学事故 | 教务处 | 徐丽萍 |  |
|  | 39 | 表2-21-1 教师所获荣誉概况 | 教务处 | 徐丽萍 | 人事处 组织部 各教学单位 |
|  | 40 | 表2-21-2 院（系）教师个人所获荣誉 | 教务处 | 徐丽萍 | 人事处 组织部 各教学单位 |
|  | 41 | 表2-21-3 院（系）教学团队 | 教务处 | 徐丽萍 | 各教学单位 |
|  | 42 | 表2-22-1 课程建设 | 教务处 | 徐丽萍 | 各教学单位 |
|  | 43 | 表2-22-2 课程情况 | 教务处 | 徐丽萍 | 各教学单位 |
|  | 44 | 表2-22-3 精品（优秀）课程（群） | 教务处 | 徐丽萍 | 各教学单位 |
|  | 45 | 表2-23 分专业实验、毕业综合训练情况 | 教务处 | 徐丽萍 | 各教学单位 |
|  | 46 | 表2-24 院（系）毕业综合训练指导教师情况 | 教务处 | 徐丽萍 | 各教学单位 |
|  | 47 | 表2-25-1 教学改革概况 | 教务处 | 徐丽萍 | 科研处 各教学单位 |
|  | 48 | 表2-25-2 教育教学研究与改革项目 | 教务处 | 徐丽萍 | 各教学单位 |
|  | 49 | 表2-25-3 教学成果奖 | 教务处 | 徐丽萍 | 各教学单位 |
|  | 50 | 表2-26 本科生教学效果 | 教务处 | 徐丽萍 | 各教学单位 |
|  | 51 | 表2-27-1 院（系）教学效果—本科生学科竞赛获奖情况 | 教务处 | 徐丽萍 | 各教学单位 |
|  | 52 | 表2-27-2 院（系）教学效果—本科生创新活动、技能竞赛获奖情况 | 教务处 | 徐丽萍 | 各教学单位 |
|  | 53 | 表2-27-3 院（系）教学效果—本科生文艺、体育竞赛获奖情况 | 教务处 | 徐丽萍 | 团委 学生处 各教学单位 |
|  | 54 | 表2-27-4 院（系）教学效果—专利情况 | 教务处 | 徐丽萍 | 各教学单位 |
|  | 55 | 表2-27-5 院（系）教学效果—参加国际会议 | 教务处 | 徐丽萍 | 外事处 各教学单位 |
|  | 56 | 表2-28 交流学生情况 | 教务处 | 徐丽萍 | 外事处 各教学单位 |
| 4、 教学经费 | 57 | 表3-1 教学经费概况 | 财务处 | 牛吉平 | 教务处 |
|  | 58 | 表3-2 学校教育经费支出 | 财务处 | 牛吉平 | 教务处 |
|  | 59 | 表3-3 教育事业收入 | 财务处 | 牛吉平 | 教务处 |
|  | 60 | 表3-4 当年捐赠情况 | 财务处 | 牛吉平 | 校办 党办 |
| 5、固定资产及教学设备 | 61 | 表4-1 固定资产情况 | 设备处 | 张喜昌 | 财务处 后勤处 |
|  | 62 | 表4-2 院（系）教学科研仪器值 | 设备处 | 张喜昌 | 财务处 教务处 各教学单位 |
| 5、教学条件 | 63 | 表5-1 教学行政用房及教学设备 | 基建处 | 石玉 | 后勤处 设备处 教务处 |
|  | 64 | 表5-2 图书、期刊 | 图书馆 | 卢有才 |  |
|  | 65 | 表5-3 校园网建设情况 | 网管中心 | 杨明明 |  |
|  | 66 | 表5-5 生活用房（学生食堂、澡堂、宿舍） | 后勤公司 | 陈玉宏 |  |
| 6、学生基本情况 | 67 | 表6-1 教风学风概况 | 学生处 | 耿时晓 | 教务处 团委 |
|  | 68 | 表6-2-1 学生管理组织机构（科室） | 学生处 | 耿时晓 | 组织部 |
|  | 69 | 表6-2-2 校级学生管理人员 | 人事处 | 贺金凤 | 学生处 团委 |
|  | 70 | 表6-2-3 院（系）学生管理人员 | 人事处 | 贺金凤 | 各教学单位 |
|  | 71 | 表6-3 就业管理人员 | 人事处 | 贺金凤 | 招生就业处 |
|  | 72 | 表6-4 学生数量基本情况 | 教务处 | 徐丽萍 | 学生处 招生就业处 外事处 各教学单位 |
|  | 73 | 表6-5 普通本科分专业学生数 | 教务处 | 徐丽萍 | 各教学单位 |
|  | 74 | 表6-6 近一届本科生招生类别情况 | 招生就业处 | 王宏 | 教务处 |
|  | 75 | 表6-7 国外及港澳台学生情况 | 招生就业处 | 王宏 | 外事处 教务处 |
|  | 76 | 表6-8 近一届本科生录取标准及人数 | 招生就业处 | 王宏 |  |
|  | 77 | 表6-9 各专业招生报到情况 | 招生就业处 | 王宏 | 教务处 财务处 |
|  | 78 | 表6-10 本科生奖贷补 | 学生处 | 耿时晓 | 各教学单位 |
|  | 79 | 表6-11-1 应届本科毕业生就业情况 | 招生就业处 | 王宏 | 教务处 各教学单位 |
|  | 80 | 表6-11-2 院（系）应届本科毕业生就业情况 | 招生就业处 | 王宏 | 各教学单位 |
| 7、学生课外活动 | 81 | 表7-1 学生社团 | 团委 | 常超 | 体育部 |
|  | 82 | 表7-2 课外活动、讲座 | 团委 | 常超 | 科研处 教务处 体育部 后勤处 图书馆 |
|  | 83 | 表7-3 素质教育基地、职业资质培训等情况 | 学生处 | 耿时晓 | 教务处 团委 |
| 8、科研情况 | 84 | 表8-1 科研机构概况 | 科研处 | 宋志敏 |  |
|  | 85 | 表8-2 科研机构列表 | 科研处 | 宋志敏 |  |
|  | 86 | 表8-3 教师科研情况 | 科研处 | 宋志敏 |  |
| 9、学科建设 | 87 | 表9-1 学科建设概况 | 发规处 | 王生交 |  |
|  | 88 | 表9-2 博士后流动站 | 发规处 | 王生交 |  |
|  | 89 | 表9-3 博士点、硕士点 | 发规处 | 王生交 |  |
|  | 90 | 表9-4 重点学科 | 发规处 | 王生交 |  |
| 10高职高专情况 | 91 | 高职高专信息采集补充表一 | 招生就业处 | 王宏 |  |
|  | 92 | 高职高专信息采集补充表二 | 招生就业处 | 王宏 | 学生处 教务处 |
| 11 特殊情况说明 | 93 | 特殊情况说明 | 发展规划处 | 王生交 | 相关部门 |

附件2：

全国高等学校本科教学基本状态数据库数据填报指南

（此内容偏多，详细内容见发展规划处网页）