豫工院教〔2014〕19号

关于印发《河南工程学院

本科教学工作合格评估实施总体方案》的通知

校属各部门、各单位：

现将学校研究通过的《河南工程学院本科教学工作合格评估实施总体方案》印发给你们，请认真学习，遵照执行。

附件:1.河南工程学院本科教学工作合格评估

职能部门工作要点（1）

2.河南工程学院本科教学工作合格评估

院（部）工作要点（2）

3.河南工程学院本科教学评建责任人及联络员名单

2014年3月3日

河南工程学院本科教学工作合格评估实施总体方案

普通高等学校本科教学工作评估是国家加强对高等学校教学工作宏观管理、提高教育质量和办学效益的一项重要措施，是推进高等教育质量保障体系建设的有效途径，对全面提高高等学校本科教学水平和人才培养质量具有重要意义。根据教育部《关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》(教高〔2011〕9号)文件精神，学校党委、行政决定启动我校本科教学合格评估与建设工作。为了确保评估与建设工作顺利进行并实现预期目标，特制定本工作总体实施方案。

一、指导思想、工作目标和工作思路

（一）指导思想

以科学发展观为指导，贯彻落实《国家中长期教育改革和发展纲要（2010－2020年）》，以教育部《关于全面提高高等教育质量的若干意见》（教高〔2012〕4号文件）和《教育部办公厅关于开展普通高等学校本科教学工作合格评估的通知》（教育部教高厅（2011）2号文件，以下简称《合格评估指标体系》）为依据，按照“以评促建，以评促改，以评促管，评建结合，重在建设”的工作方针，以“明确办学指导思想，培育办学特色，改善办学条件，深化教学改革，规范教学管理，提高人才培养质量”为重点，积极扎实地做好本科教学工作，不断完善内部质量保障体系，全面提高我校的本科教学水平和人才培养质量，建设合格的本科院校，为学校未来发展奠定坚实基础。

（二）工作目标

按照教育部本科教学工作合格评估指标体系的要求，全面、深入、细致地做好我校本科教学建设、教学改革和教学管理工作，改善办学条件，严格规范管理，建立加强和保障教学质量的长效机制，全面提高本科教学工作的育人水平、教学水平、管理水平和服务水平，达到教育部对新建本科院校提出的评估标准，顺利通过教育部的“合格”评估，创办人民满意的高等教育。

（三）工作思路

深入学习和贯彻教育部有关加强本科教学工作文件精神，准确把握教育部本科教学工作合格评估指标体系内涵，按照“统筹规划、分步实施，统一指挥、分工协作，突出重点、全面建设”的评建工作思路，做到学校评建工作与日常工作有机结合，教学改革与长远建设目标紧密结合，评建工作任务与各部门工作计划相结合，在全校范围内形成良性互动、和谐共进的局面,完成预定评建任务，实现预期工作目标。

二、组织机构和工作职责

（一）本科教学评估与建设工作领导小组及职责

按照评估要求和工作需要，学校成立本科教学评估与建设工作领导小组，以教育部本科教学工作合格评估为契机，全面促进本科教学基本建设。学校本科教学评估与建设工作领导小组在学校党委、行政的领导下开展工作。

1、本科教学评估与建设工作领导小组及职责

组  长：周太良 刘文锴

副组长：齐  毅 李春英 耿广智 董浩平 周  蓬 许瑞超

卢  奎 李晓春 李东风 周福义 解  伟 贺金凤

成  员：刘永涛 丁富云 李宝涛 李伟年 耿时晓 王正根

蔡崇田 闪慧琴 常  超 马保国 徐丽萍 宋志敏

牛吉平 靳中魁 王生交 原新凤 王  宏 杨  芳

任  重 刘汝举 张喜昌 石  玉 胡军旗 邰国民

李爱民 卢有才 严广松 杨  明 陈玉宏 周  蓉

张瑞林 王延伟 崔树军 张巧玲 王新莉 徐其兴

蒋瑞波 曲宏山 方建印 段文平 张贯一 王保林

郭宝林 陈  涛 桂  玉 杜国荣 姚  洁 张建平

刘良坤

工作职责:全面负责学校本科教学合格评估与建设工作。对全校评建工作进行统一领导、部署和协调，对评建工作中的重大问题做出决策和指导。

学校本科教学评估与建设工作领导小组下设本科教学评估与建设办公室（以下简称评建办），并设秘书组、材料组、教学改革与管理建设组、师资队伍建设组、教学条件建设组、学生工作与学风建设组、宣传组、后勤保障组、督察考核组等九个专项工作小组。

学校各二级学院（部）要成立院（部）本科教学评估领导小组，根据学校的统一部署和安排，具体领导与组织本单位的本科教学评估与建设工作。

2、评建办成员及职责：

主  任: 董浩平

副主任：宋志敏 汪诗怀

成  员：柏杏丽 刘帅霞 高  琳 苏玉恒 周  凯 潘景果

黄德金 马金星 耿凤英 郭伟丽 金  锐 王  辉

王云帆

联络员：王云帆

工作职责：在学校本科教学评估与建设工作领导小组的领导下，协调各专项工作组、各单位开展工作；制定评估与建设工作实施方案及工作进程，按评估指标分解和安排评估任务；及时联系教育部及上级主管部门的领导和评估专家指导我校评建工作；负责制定迎评方案及实施工作；掌握了解校内外评估工作的动态，为学校评建工作领导小组的正确决策提供依据。

（二）各专项工作组的组成及其职责

1.秘书组

组  长：卢有才

副组长：张松顷

成  员：耿凤英 韦 超 郭伟丽 王 辉

联络员：耿凤英

指导与审核：刘永涛 徐丽萍 严广松 杨  芳 谢  敏

工作职责：全面总结河南工程学院本科教学工作，负责组织有关职能部门起草《河南工程学院本科教学工作合格评估自评报告》 及多媒体汇报材料，起草评建工作中学校的相关文件，以及本科教学工作整改方案。

2.材料组

组  长：柏杏丽

副组长：高  琳

成  员：刘帅霞 苏玉恒 周  凯 潘景果 黄德金 马金星

耿凤英 郭伟丽 金  锐 王  辉 王云帆

联络员：马金星

工作职责：以学校自评报告为依据，负责全校办学状态、重要状态数据及支撑材料的收集、整理、汇总统计、精炼、归档工作；分析数据，提出整改建议。

3.教学改革与管理建设组

组  长：赵呈建

副组长：马飞锋 廖肃然

成  员：苏玉恒 郭军杰 高  琳 廉有轩 刘沙予 李  刚

吕宽洲 潘炳玉 李  建 李海东 孙双全 吴洪刚

上官绪红 王三芳 李  君 张孟东 孙丹华 周  凯 刘帅霞 刘良坤

联络员：耿凤英

工作职责：全面负责学校专业和课程建设，教学组织与教学管理，教学运行与质量保障工作。

教学改革与管理建设组分为专业课程组、实践教学组

（1）专业课程组（组长：马飞锋）

工作职责：负责组织学科专业、课程建设，以及教学管理等方面的迎评工作。确保《合格评估指标体系》二级指标1.3人才培养模式－人才培养思路、2.2教育教学水平－教学水平、4.1专业建设、4.2课程与教学、5.2质量监控、7.2专业知识和能力、7.3体育美育和7.4校内外评价－师生评价等指标中的12个主要观测点合格达标。

（2）实践教学组（组长：赵呈建）

工作职责：负责实验、实习、实训教学，毕业论文（设计）与综合训练，校外实践教学基地建设与利用，保证各类实践教学内容质量达标。确保《合格评估指标体系》二级指标4.3实践教学中实验教学、实习实训和毕业论文（设计）与综合训练等3个主要观测点合格达标。

4.师资队伍建设组

组  长：徐丽萍

副组长：王志伟

成  员: 周  蓉 张瑞林 王延伟 崔树军 张巧玲 王新莉

徐其兴 蒋瑞波 曲宏山 方建印 段文平 张贯一

王保林 郭宝林 陈  涛 桂  玉 杜国荣 姚  洁

张建平 刘良坤

联络员：黄德金 郅元省

工作职责：负责促进数量充足、结构合理、教学水平高的师资队伍建设，促进结构合理、服务意识强的教学管理队伍建设。确保《合格评估指标体系》二级指标2.1数量与结构、2.2教育教学水平－师德水平、2.3培养培训、5.1教学管理队伍等指标中的5个主要观测点合格达标。

5. 教学条件建设组

组  长：张喜昌

副组长：原新风 王晓文 魏敏彩

成  员：赵呈建 谢  敏 赵克超 王建新 周  凯

联络员：王德山

工作职责：负责落实学校发展规划和教学经费投入；加强对外交流与合作、学报建设工作；全面负责实验室、实训、实习场所、图书馆、校园网、运动场所及体育设施等教学条件的建设。确保《合格评估指标体系》二级指标3.1教学基本设施中3.1.1、3.1.2，3.2经费投入等指标中的3个主要观测点合格达标。

6．学生工作与学风建设组

组  长：耿时晓

副组长：曹宇旗 刘妍彬 王玉娟 赵呈建 廖肃然

成  员：吴彦学 娄  成 税佰琪 赵保生 刘学峰 李振军

田正军 赵芳林 彭跃利 刘伟坤 谢国军 张文敬

赵军花 王保圈 李营建 介  翔 赵红亮 朱喜军

王  毅 刘良坤

联络员：和晶亮

工作职责：全面负责学风建设与学生指导活动、学生德育教学质量评价、校内外评价、就业数量与质量评价。确保《合格评估指标体系》二级指标4.3实践教学－社会实践、6.1学风建设、6.2指导与服务、7.1德育、7.4校内外评价-社会评价、7.5就业等指标中的11个主要观测点合格达标。

7.宣传组

组  长：李宝涛

副组长：原新凤 闪惠琴

成  员：黄  海 张松顷 黄  玉 王志伟 赵呈建 廖肃然

王玉娟 刘妍彬

联络员：徐金超

工作职责：全面负责学校办学定位、办学理念、人才培养目标的确定，落实学校发展规划和发展目标，开展科学研究和产学研合作，落实教学工作中心地位政策与措施，提升领导干部教育教学管理能力，以及收集、整理评估声像素材，摄制学校专题片，设计、印制宣传册，设计、布置展室、展板等评建宣传工作，营造校园评建气氛。确保《合格评估指标体系》二级指标1.1学校定位、1.2领导作用、1.3人才培养模式－产学合作教育等指标中的4个主要观测点合格达标。

8. 后勤保障组

组  长：邰国民

副组长：赵克超 隋洪毅

成  员：周  凯  孙 康 吴岩岩

联络员：郭  强

工作职责：负责落实校舍（教室、宿舍、食堂、学生浴池等）公共环境与设施的检查、维护与建设，做好校园环境整治、绿化、美化和校园安全综合治理工作，营造“文明、和谐”校园。确保《合格评估指标体系》二级指标3.1教学基本设施3.1.3等主要观测点合格达标。

9.督察考核组

组  长：周太良 刘文锴

副组长：解  伟 贺金凤

成  员：刘永涛 马保国 徐丽萍 宋志敏 王生交

联络员：刘永涛

工作职责：负责全面督察、检查各工作组、各单位迎评促建工作进程、质量和实效，并按各单位工作目标进行评建工作考核，推进迎评促建工作顺利实施。

三、工作计划进程和主要任务

我校本科教学的评建工作，根据不同阶段的工作重点分为评建动员学习、重点建设、自评、完善与提升、迎接评估、整改六个阶段，各阶段的时间进程和主要任务如下：

第一阶段：评估动员学习阶段（2014年2－3月）

成立学校评建工作各级组织机构，制定河南工程学院本科教学评估工作实施方案，分解工作任务，评建办各专项工作组根据工作任务制定各工作组工作方案；召开全校本科教学合格评估工作动员大会，动员、宣传和布署学校评建工作，学习《合格评估指标体系》；邀请有关评估专家做专题报告，准确理解和把握评估指标内涵，并组织有关学习、考试。

第二阶段：重点建设阶段（2014年4 - 7月）

各单位按照评估指标体系和学校评建办布署的工作任务，对本部门进行全面自查，查找差距和薄弱环节，并针对存在的问题制定工作计划及整改建设意见。

评建办各专项工作组对各单位自查整改意见进行审核，对重大整改建设项目需提交学校评建领导小组决策，各单位根据学校批准的评估建设方案进行整改。在本阶段内，要大力加强教学管理规章制度与教学基本建设，重点加强课堂教学与教学改革、师资队伍、本科专业、校外实习基地和教学行政用房建设。以本科评估为契机，建立健全教学管理规章制度尤其是二级学院、部（中心）教学管理规章制度，建立学校教师管理信息系统、教师档案和教学档案，建立各教学环节质量标准，建立健全二级学院教学质量保障体系，确保教学管理制度规范、完备，确保质量标准执行严格，确保教学运行平稳有序；以教学内涵建设为抓手，大力推进本科教学工程建设，加强师资队伍建设、课程建设和专业建设，提高本科教学教师授课质量。

第三阶段：自评阶段(2014年8－9月)

在全面整改和建设的基础上，各部门按材料组的要求和规范收集整理资料，进行材料分类、分级整理，完成支撑材料和背景材料；评建办通过归纳和总结，初步形成学校自评报告和校、院两级支撑材料和佐证材料；组织校内专家对学校及各部门的评建工作进行全面地预评估，有针对性的提出整改意见；学校根据校内自评提出的整改意见制定学校整改方案，各相关部门进行整改。

第四阶段：自我完善、提升与预评估阶段(2014年10月－2015年2月)

根据学校自评整改方案，各部门加强重点建设，全面完成各项整改任务和迎评的准备工作。学校形成自评报告、校长工作报告、宣传短片和多媒体汇报材料；邀请省教育主管部门的领导和省内外专家来我校考察、指导和开展预评工作，进一步完善迎评材料；组织相关部门、院部、教师和学生开展必要的迎评演练。

第五阶段：迎接评估阶段（2015年3－5月）

制定迎评工作方案，做好教育部评估专家进校前和进校后的接待工作，以及专家考察评估各项工作，为专家提供高质量、高效率的服务，积极配合教育部评估专家开展工作。在评估结束时，根据专家的反馈意见，认真整理分析专家的意见和建议，对存在的问题和不足，理清初步的整改思路。

第六阶段：整改阶段（2015年5月以后）

根据教育部评估专家组提出的评估意见，制定切实可行的整改方案，开展整改工作，形成整改报告上报教育部，并全面、深入地开展整改工作。

四、主要措施

（一）建立和完善评建工作领导和运行机制

我校本科教学评建工作在校党委、行政的统一领导下，建立校、院两级评建组织机构和评建工作制度，全面负责评建工作，认真落实各项评建工作任务。学校评建工作实行“评建专项工作组负责制”，评建办各专项工作组负责人在学校评建领导小组的统一指挥协调下，负责组织和召集相关部门和院（部），完成所负责指标的评建任务，评建办督察组负责对责任单位进行评建工作考核。

（二）加强评建工作的宣传发动

各职能部门、院（部）要通过多种渠道、多种形式进行广泛深入的评建工作宣传发动，全面动员、全员参与、统一思想、提高认识，在全校形成评建工作的舆论导向和良好氛围，为评建工作的开展奠定广泛的群众基础和坚实的思想基础。

（三）解决评建工作的重、难点问题

全校上下要从认真学习和研究教育部的评估方案入手，准确理解和把握指标内涵，明确评建任务要求和标准，找出我校本科教学评建工作的重点问题和难点问题，并着力予以解决。

（四）发掘潜在优势和加强特色项目建设

一方面，要坚持教育管理和教育质量的基本标准，顺利通过教育部本科教学工作合格评估。另一方面，要从学校实际出发，深入调查研究，推动教育创新，实施特色兴校战略。要发掘我校在长期办学过程中积淀形成的、有一定优势和特有的特色资源，用先进的教育理念进行分析和提炼，在办学理念、学科专业建设和人才培养等方面，逐步形成我校具有一定社会影响的办学特色。

（五）发挥教学院（部）在评建工作中的主体作用

各院（部）要在学校评建工作领导小组的领导下，全面贯彻学校的评建工作方案，各学院要成立相应的迎评工作领导小组，党政一把手为评建工作的第一责任人，围绕评建任务，制订和上报评建工作实施计划，并把各项工作落实到教学管理的规范建设、教师课堂教学水平的提升和人才培养质量的提高上。

（六）严肃评建工作纪律

本科教学合格评估与建设工作是我校今后两年的重点工作，各部门以及每个教职员工，必须服从评建工作的大局，听从学校的统一调度，服从学校的统一安排，确保评建工作的顺利开展。对评建工作中不认真履行应尽职责、工作不主动、措施不得力、任务不落实等影响学校整体工作进程和效果的单位和个人，将受到严肃处理。造成严重后果的，坚决追究部门领导和有关责任人的责任。

（七）加强评建工作的督察

学校评建工作督察组，负责监督检查各部门和各教学单位的评建工作，使评建工作的各项部署能够落到实处，各阶段的工作步骤能够按计划进行，各项工作任务能够保质保量的按时完成。

本科教学合格评估工作是教育部对我校本科教育教学工作的一次全面检验，将会对我校未来的发展产生重大影响，关系到我校发展的全局。全体师生员工要以高度的责任感和使命感，全力以赴，在院党委的领导下，团结一致，奋力拼搏，圆满完成我校本科教学合格评估工作任务和工作目标，促进我校各项工作再上新台阶。

附件1 :

河南工程学院本科教学合格评估职能部门工作要点（1）

| 序号 | 工作内容 | 部 门 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1．做好《普通高等学校本科教学工作合格评估方案》、《本科教学工作合格评估指标和标准》的学习和宣讲。 2．制定学校评建工作实施方案，科学合理地分解、下达评建工作任务，明确分工，责任到人。 3．组织召开学校评建工作动员会，邀请评估专家到我校解读评估指标体系。 4．构建学校本科评估档案框架，制订《河南工程学院本科教学工作评建材料建档指南》，指导有关各部门规范建档。 5. 负责全校办学状态、重要状态数据及支撑材料的收集、整理、汇总统计、精炼、归档工作。 6. 制定和落实学校评建工作各阶段整改方案，全面总结河南工程学院本科教学工作，负责组织有关职能部门起草《河南工程学院本科教学工作合格评估自评报告》 及多媒体汇报材料。 7. 做好教育部专家组评估各项工作。制定及实施迎评方案，撰写评估工作总结和学校整改方案。 | 评估督导办 | 汪诗怀 |  |
| 2 | 1. 明确办学定位、办学思想、发展目标，落实发展规划，培育办学特色。 2. 落实教学中心地位和教学质量意识的政策和措施，各级领导遵循教育教学规律，管理能力强。 3. 校领导分头联系各教学院（部），了解教学单位在教学工作、教学管理、教学服务、教学条件上存在的问题，并及时解决。 4. 校领导进入课堂听课，并进行评价、反馈。 5．编印《河南工程学院管理文件汇编》 | 党办 校办 | 刘永涛 马保国 |  |
| 3 | 1．制定学校教学改革总体思路与实施方案,制定专业发展规划。 2. 完善教学管理制度，重新修订《教学管理文件汇编》，进一步规范教学管理。 3. 按照教育部本科教学合格评估指标的要求，规范教学管理和教学运行，加强对日常教学工作的管理和教学常规检查。。 4. 构建学校质量保障体系。制定教学环节的质量标准，并在教学工作中严格执行质量标准，编印《河南工程学院质量保障体系文件汇编》 5. 注重加强对教学质量的监控，落实教学质量监控办法，注重教学质量保障体系的有效运转，形成教学质量保障长效机制。 6．做好本科教学工程的建设，加大特色专业、重点专业和新建专业的建设力度。 7．加强课程建设.进行课程内容、教学方法和课程考核的改革，加强教材建设，完成主干课程达标认定工作。 8．抓好实践基地建设，强化实践教学环节。规范实验室管理，提高实验设备利用率以及综合性设计性实验开设率，保障实验开出率达到教学大纲要求，加大校外实习基地建设力度，使实践教学环节达到合格标准。 9．发挥教学督导的作用，加强教学质量监控，进一步改善教师教风，不断提高本科教学教师教学质量。 10.落实学校办学定位，更新人才培养方案，构建培养应用型人才的课程体系。 11.培养学生掌握专业基本理论、基础知识和基本技能，提高学生的专业知识和能力。 12. 做好教学资料建设工作，及时进行教学资料的收集、整理、归档、汇总。 13. 完成我校本科教学基本状态数据库数据的上报与分析工作。 | 教务处 | 宋志敏 |  |
| 4 | 1. 进行教师队伍建设，确保各专业教师数量充足，结构合理，能够满足教学要求。 2. 加强教学管理队伍建设，注重教学管理队伍培训，积极开展教学管理研究。建设一支结构较为合理，队伍基本稳定，服务意识较强的教学管理队伍。 3. 确保专任教师中硕士以上学位教师达50％以上；具有高级职称教师占专任教师的比例达30％以上；在编的主讲教师中90％以上具有讲师及以上专业技术职务或具有硕士、博士学位，且通过岗前培训；生师比小于18:1。 4. 加强教师培养和培训，提高教学水平，使教师的课堂教学、实践指导总体上能满足人才培养目标的要求。会同有关部门进行学科专业带头人的遴选培养工作。 5. 完成教师数据库建设。 6. 会同有关部门进一步加强教师管理和师德建设。 | 人事处 | 徐丽萍 |  |
| 5 | 1. 加强学生日常管理工作，规范学生行为习惯，提高学生文明素养，加强学风建设，引导良好学风的形成。 2. 稳定学生工作队伍，进行大学生思想道德教育和法律教育，帮助学生树立正确的世界观、价值观、人生观。 3. 完善学生管理工作的组织保障体系。每个班级配有兼职班主任或指导教师，按师生比不低于1：200的比例设置一线专职辅导员岗位，专职就业指导教师和专职就业工作人员与应届毕业生的比例要保持不低于1:500。 4.广泛开展心理健康教育和心理咨询，构建心理健康预警和危机干预机制，帮助贫困学生完成学业。按师生比不低于1：5000的比例配备专职从事心理健康教育的教师且不少于2名，并设置了相关机构。 5. 会同团委积极组织开展社会实践活动。 6. 编印《河南工程学院学生管理文件汇编》和《河南工程学院学业指导手册》 | 学生处 | 耿时晓 |  |
| 6 | 1. 加强科研团队建设，组织科研课题申报，继续提高科研层次和研究水平。 2. 落实学校定位，引导科学研究与地方社会相结合，提高科研成果的实际应用能力。 3. 积极开展产学研合作教育方面的工作。 4. 积极开展高层次学术交流活动。 5. 教师科研成果统计。 6. 编印《河南工程学院科研管理文件汇编》 | 科研处 | 王生交 |  |
| 7 | - 组织、督促学校“十二五”发展规划和部门发展规划的落实。 - 加大重点学科建设力度，确定重点学科方向定位，进行学科平台建设，力争实现省级重点学科突破。 - 努力实现专业硕士点突破 | 发展规划处 | 原新风 |  |
| 8 | - 编制年度招生计划，做好招生宣传工作和新生录取工作。 - 完善制度措施，保证生源数量和质量，改善生源结构，提高第一志愿率和新生入学率。 - 进行学生职业生涯规划指导和创业教育指导，做好学生就业指导服务工作。 - 开展近三届毕业生就业统计和学生报到率统计。 - 做好对毕业生质量的社会跟踪调查工作。开展毕业生社会评价调查工作。 - 开展学校社会声誉调查活动。 | 招生 就业处 | 王宏 |  |
| 9 | 1. 完善第二课堂活动体系，开展课外科技活动、技能竞赛、读书阅览、社会实践等活动，提高学生的综合素质。 2. 加强对学生社团管理，丰富大学生课外文体艺术娱乐活动，整理近三年学生重大活动档案。 3. 会同宣传部、学生处开展大学生思想道德教育活动和学风建设。 4. 统计近五年我校学生科技创新获奖成果和文体活动奖励 | 团 委 | 常 超 |  |
| 10 | 1. 保证教学经费的投入能较好地满足人才培养需要。 2. 教学日常运行支出占经常性预算内教育事业费拨款与学费收入之和的比例≥13％，且生均年教学日常运行支出≥1200元，且逐年增长。 3. 保证学校财务的良性运行。 | 财务处 | 牛吉平 |  |
| 11 | 1. 加强对仪器设备的购置与管理，提高仪器设备完好率，为教学工作提供保证。 2. 确保每年新增教学科研仪器设备所占比例≥10％，生均教学仪器设备值≥5000元。实验室、实习场所及其设施能满足各专业的教学基本要求，利用率较高。 3. 确保每百名学生配教学用计算机≥10台，配多媒体教室和语音实验室座位数≥7座。 4．编印《河南工程学院国有资产管理办法汇编》 | 国有 资产处 | 张喜昌 |  |
| 12 | 1．落实校园建设规划，进行教学行政用房建设，保证生均教学行政用房≥16平米。保证教学、实验实习、校舍、运动场所及设施满足教学要求。 | 基建处 | 石 玉 |  |
| 13 | 1. 围绕培养目标、重点特色学科专业、科研方向和精品课程建设，购置图书资料。 2. 确保生均年进书数量≥3册，生均图书总量≥80册。 3. 加强数据库建设力度，形成一定规模的中外文数据库。 4. 加强图书管理和流通环节，充分提高图书利用率。 | 图书馆 | 卢有才 |  |
| 14 | 1. 加强校园网络管理与建设，保障校园网的安全运行并在教学中发挥积极作用。 2. 加强多媒体教室的建设与管理，做好全校多媒体教学设备的维护工作。 3. 加强全校公共计算机机房的建设、开放、管理及维护工作，切实保障教学任务的完成。做好全校教学使用计算机的统计工作。 | 现代教育技术中心 | 杨明 |  |
| 15 | - 做好分析测试中心日常管理工作，编印《河南工程学院分析测试中心管理文件汇编》，教学基本文件齐备。 - 做好实习教师、学生的组织工作，加强实习指导。 | 分析测试中心 | 郝浩山 |  |
| 16 | 1. 做好成人教育日常教学管理工作，教学管理制度规范完备，教学运行平稳有序。编印《河南工程学院成人教育教学管理文件汇编》 2. 做好成人教育教学组织工作，保证教学秩序良好，加强教学质量监控，保障教学质量。 3. 统计近三学年成人脱产生、夜大生、函授生、自考生人数，提供花名册 | 继续教育学院 | 张建平 |  |
| 17 | - 组织开展教学研究工作，力争高层次的教研项目立项和教学成果奖励。 - 统计学校近五年教研项目和教学成果。 | 高教 研究所 | 杨 芳 |  |
| 18 | 1. 加强和完善中层管理干部队伍，推进干部作风建设，提高工作效率。 2. 建设结构较为合理，服务意识较强，基本稳定，能力较强的教学管理队伍。 3. 会同纪检委对服务教学和制度执行情况进行监督和检查。 | 组织部 | 丁富云 |  |
| 19 | 1. 确定和宣传学校校训、办学定位、办学理念、人才培养目标定位和教育教学思想。 2. 利用多种形式开展学校评建工作宣传活动，在全校师生中形成评建工作的舆论导向，为教学工作中心地位创建舆论氛围。 3. 会同有关部门推进校风、教风、学风建设以及教师和大学生思想道德教育。 4. 准备评建各种宣传材料。收集、整理评估声像素材，摄制学校专题片，设计、印制宣传册，设计、布置展室、展板等。 | 宣传部 | 李宝涛 |  |
| 20 | 1. 加强对各部门领导干部的监督检查，推进干部作风建设。 2. 会同组织部对服务教学和制度执行情况进行监督和检查。 | 纪检委 | 李伟年 |  |
| 21 | 1. 适时召开教职工代表大会，充分发挥教职工参政、议政和民主监督的作用，维护教职工的合法权益。 2. 开展文娱体育活动，活跃教职工业余文化生活，增强教职工体质，使教职工保持奋发向上的精神面貌。 3. 开展教工之家建设 | 工 会 | 闪惠琴 |  |
| 22 | - 开展国际交流，拓展国际合作教育的规模。 - 统计近三年学生、教师进行国际合作教育情况。 | 对外交流与合作处 | 刘汝举 |  |
| 23 | 1. 规范学报管理工作，提高编辑水平，及时刊发我校教学和科研成果。 2. 加强与外界交流，提高质量，凸显我校研究特色。 | 学报 编辑部 | 严广松 |  |
| 24 | 1. 加强安保防范工作，落实安全责任，维护校园安全稳定。 2. 做好学校大门值勤及办公、教学、科研单位、学生宿舍的治安与防火、防盗、防其它灾害事故等工作。 | 保卫处 | 任 重 |  |
| 25 | 向退休老教师、老干部宣传评建工作，动员老同志献智献策，发挥余热。 | 离退休 工作处 | 王正根 |  |
| 26 | 1. 切实做好教学场所的清洁卫生，为师生提供良好的后勤服务和舒适的生活环境。 2. 保证在学校食堂就餐师生的卫生和饮食安全，保持食堂环境的干净整洁。 3. 保证水电气畅通，做好停水、停电、停气的应急预案，保证教学用车。 4. 积极营造“美化、净化、绿化、人文化”的校园环境，并做好其他后勤服务工作。 5. 做好学生公寓的管理工作。 6. 确保师生对后勤服务工作满意度高。 7. 编印《河南工程学院后勤管理与服务文件汇编》 | 后勤处、后勤总公司 | 邰国民 陈玉宏 |  |

附件2:

河南工程学院本科教学工作合格评估院（部）工作要点（2）

| 部 门 | 工作内容 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各二级学院 | 1. 做好日常教学管理工作，院（部）教学管理制度规范完备，教学运行平稳有序。编印《院部教学管理文件汇编》。 2. 按照教育部本科教学合格评估指标的要求，规范教学管理和教学运行。 3. 建立质量保障体系，严格执行学科建设、专业建设、课程建设、教材建设、课堂教学、实验教学、实习实训、社会实践、考试、毕业论文（设计）及学业评定、毕业及学位授予等各教学环节的质量标准。 4. 注重落实学校应用型定位，文科类专业实践教学占总学时（总学分）的比例不低于20%，理工类不低于25%。 5. 加强课堂教学与教学改革、教师教学能力、本科专业建设。以教学内涵建设为抓手，大力推进本科教学工程建设，加强师资队伍建设、课程建设和专业建设，提高本科教学教师授课质量。 6. 加强实践教学和实践教学平台建设。实验开出率要达到教学大纲要求的90％，有一定数量的综合性设计性试验和开放性实验室，加强对学生实验操作基本技能的训练；加强校内外实习基地的建设与管理，尤其是加强校实习基地的建设，每个专业要建立5个左右有一定社会知名度的生产企业作为校外实习基地，并与其开展稳定的实习合作。毕业设计（论文）50％以上要在实验、实习、工程实践和社会调查中完成。 7. 定期开展教研活动，积极进行教学研究，探讨教学内容和方法的改革，开展启发式、参与式等教学和科学多样的课程考核，努力提高教学质量。 8. 加强教师对学生的指导，培养教师与学生的交流互动机制，形成良好的教风。确保教师备课、授课，作业和实验报告批改，辅导答疑等主要环节落到实处。 9. 加强对学生的管理，做好学生的思想政治工作，帮助学生树立正确的世界观、价值观、人生观，创造良好的学习环境，调动学生学习的积极性，主动学习，奋发向上，自觉遵守校纪校规，严肃考风考纪， 形成良好的学风。 10. 开展课外科技活动和文艺体育活动，提高学生综合素质。 11. 加强对教学质量的监控，定期对课堂教学、实践教学和教学效果进行检查，坚持同行听课和学生评教活动，对教师教学和学生学习进行评价，形成教学质量保障长效机制。 12. 根据教学质量监控和专项教学检查意见和建议，积极改进本单位教学和管理工作。 13. 结合学校办学定位和地方优势特点，积极进行科学研究，努力提高科研水平。 14. 加强对教师的管理，进行师德建设，教书育人，为人师表，严谨治学，从严执教，遵守学术道德规范，不断提高教师职业道德水平。 15. 加强教学档案建设，及时进行教学资料的收集、整理、归档、汇总、装订工作。 16. 加强教师档案的建设。 17. 注重院（部）网站建设，及时更新网站内容。 | 各学院院长 |  |
| 体育教学部 | 运动场和体育设施要能满足教学需要。开展有益于学生身体健康的群众性体育活动，确保《国家学生体质健康标准》合格率达85％以上。 | 姚 洁 |  |

附件3：

河南工程学院本科教学评建责任人及联络员名单

| 单 位 | 责任人 | 联络员 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 责任单位联络人 | 联系电话 |
| 评建办秘书组 | 卢有才 | 耿凤英 |  |
| 评建办材料组 | 柏杏丽 | 马金星 |  |
| 教学改革与管理建设组 | 赵呈建 | 耿凤英、张伟巍 |  |
| 师资队伍建设组 | 徐丽萍 | 黄德金、郅元省 |  |
| 教学条件建设 | 张喜昌 | 王德山 |  |
| 后勤保障组 | 邰国民 | 杨晓敏 |  |
| 学生工作与学风建设组 | 耿时晓 | 和晶亮 |  |
| 宣传组 | 李宝涛 | 徐金超 |  |
| 督察组 | 周太良、刘文锴 | 刘永涛 |  |
| 党委办公室 | 刘永涛 | 祁详波 |  |
| 组织部 | 丁富云 | 高继勋 |  |
| 宣传部 | 李宝涛 | 徐金超 |  |
| 纪 委 | 李伟年 |  |  |
| 学生工作处 | 耿时晓 | 和晶亮 |  |
| 团 委 | 常超 | 张黎烁 |  |
| 工 会 | 闪惠琴 | 周 青 |  |
| 对外联络处 | 胡军旗 |  |  |
| 离退休工作处 | 王正根 | 董拥军 |  |
| 校长办公室 | 马保国 | 韦超、王沛莹 |  |
| 人事处 | 徐丽萍 | 郅元省 |  |
| 教务处 | 宋志敏 | 耿凤英 |  |
| 财务处 | 牛吉平 | 丁晓冬 |  |
| 审计处 | 靳中魁 |  |  |
| 科研处 | 王生交 | 李冰 |  |
| 发展规划处 | 原新风 | 王延 |  |
| 招生就业处 | 王 宏 | 张浩 |  |
| 对外合作与交流处 | 刘汝举 | 赵涛 |  |
| 保卫处 | 任 重 | 唐本银 |  |
| 国有资产管理处 | 张喜昌 | 王德山 |  |
| 基建处 | 石 玉 | 高宇飞 |  |
| 后勤处 | 邰国民 | 杨晓敏 |  |
| 图书馆 | 卢有才 | 贺娜 |  |
| 学报编辑部 | 严广松 |  |  |
| 高教研究所 | 杨 芳 | 谢 伟 |  |
| 现代教育技术中心 | 杨 明 | 袁晋武 |  |
| 后勤总公司 | 陈玉宏 | 杨晓敏 |  |
| 分析测试中心 | 郝浩山 |  |  |
| 纺织学院 | 周 蓉 | 邹文林 |  |
| 安全工程学院 | 张瑞林 | 韩红强 |  |
| 材料与化学工程学院 | 王延伟 | 王 莉 |  |
| 资源与环境学院 | 崔树军 | 宋海军 |  |
| 服装学院 | 张巧玲 | 郭 锐 |  |
| 机械工程学院 | 王新莉 | 邵凤翔 |  |
| 电气信息工程学院 | 徐其兴 | 王克甫 |  |
| 土木工程学院 | 蒋瑞波 | 沙丛术 |  |
| 计算机学院 | 曲宏山 | 郭小波 |  |
| 理学院 | 方建印 | 董西广 |  |
| 管理工程学院 | 段文平 | 李明福 |  |
| 工商管理学院 | 张贯一 | 谢 励 |  |
| 会计学院 | 王保林 | 孙 蕾 |  |
| 经济贸易学院 | 郭宝林 | 王家显 |  |
| 艺术设计学院 | 陈 涛 | 王公民 |  |
| 人文社科学院 | 桂 玉 | 卢伟 |  |
| 外语学院 | 杜国荣 | 赵同林 |  |
| 体育教学部 | 姚 洁 | 王芦英 |  |
| 继续教育学院 | 张建平 | 翟孝俞 |  |
| 国际教育学院 | 刘良坤 | 王红丽 |  |