河南工程学院文件

豫工院发〔2011〕37号

关于印发《河南工程学院“十二五”教育事业发展规划编制工作方案》的通知

院属各单位：

《河南工程学院“十二五”教育事业发展规划编制工作方案》已经学院研究同意，现予以印发，请遵照执行。

附件1：“十二五”发展规划编制时间安排表

附件2：“十二五”发展规划编制分工安排表

附件3：《“十二五”教育事业发展规划》编写参考体例

附件4：《“十二五”××专项规划》编写参考体例

附件5：《“十二五” ××系（部）规划》编写参考体例

二○一一年二月二十二日

河南工程学院

“十二五”教育事业发展规划编制工作方案

“十二五”时期是学院实现第二步发展战略的关键时期，也是加强队伍建设，提高学术水平，增强综合实力的重要时期。科学规划学院“十二五”期间的发展，精心编制一个凝聚人心、科学可行、具有前瞻性的“十二五”发展规划，是关系到学院未来发展的基础性和全局性的重要工作。为做好学院“十二五”教育事业发展规划及相关专项规划的编制工作，根据教育部、河南省的有关文件精神，结合我院实际，制订本工作方案。

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以创建具有鲜明工程教育特色的教学型本科院校为目标，全面认识学院发展面临的新形势，深刻把握学院发展面临的新机遇，广泛开展调查研究；要充分发扬民主，广泛凝聚智慧，理清发展思路，把握发展方向，提出发展目标，明确发展重点，破解发展难题，制定具有科学性、前瞻性、可行性的学院“十二五”总体规划、专项规划与部门规划，使其成为指导学院未来一个时期改革与发展的宏伟蓝图和行动纲领，为推动河南省高等教育发展和保障经济社会发展作出积极的贡献。

二、基本原则

1、科学性原则。全面分析、科学研究高等教育发展趋势和发展环境，准确把握教育政策法规，正确处理学院发展的主要矛盾，客观评价学院发展的现状，分析学院的未来，按照率先发展、科学发展、创新发展的要求，科学制定学院事业发展“十二五”规划。

2、民主性原则。充分发扬民主，广泛征求意见，特别要注重吸纳专家教授的意见和建议，使“十二五”规划编制工作成为集思广益、凝聚人心、振奋精神、促进发展的“兴校工程”。

3、前瞻性原则。把握经济社会发展和高等教育发展的时代脉搏，充分认识学院事业发展的系统性、长期性和艰巨性，既要立足现实，更要着眼长远，克服急功近利，保持规划的前瞻性和科学性。

4、可行性原则。坚持一切从实际出发，实事求是，全面规划，突出重点。坚持定性与定量相结合，建立起学院发展总规划、子规划相互衔接，中长期目标、阶段目标与“十二五”目标相互配合，学院总体目标、部门目标与系（部）目标相互协调的规划体系，确保规划的可操作性、有效性和可考核性。

三、规划编制体系及内容

1、总体规划：河南工程学院“十二五”教育事业发展规划 。

2、专项规划：

（1）河南工程学院“十二五”学科专业建设规划

（2）河南工程学院“十二五”师资队伍建设规划

（3）河南工程学院“十二五”科技发展规划

（4）河南工程学院“十二五”基础建设规划（含校园建设、数字化校园建设、图书、实验室、校园文化）

3、系（部）发展规划。

河南工程学院×××（系部名称）“十二五”发展规划

各项规划应包括的基本内容：“2008—2010”规划执行情况；“十二五”期间面临的形势；“十二五”发展的指导思想、奋斗目标与基本思路；“十二五”期间的主要任务；“十二五”发展的对策与措施。

四、组织领导

1、成立学院“十二五”规划编制工作领导小组，负责统一领导、协调和组织推进我院“十二五”总体规划、专项规划、系（部）规划以及重大问题研究工作；

组长：秦树理、胡卫民

成员：邢天来、齐毅、李春英、耿广智、董浩平、周蓬、许瑞超、卢奎、李晓春、张春书、李东风

工作领导小组办公室设在学院发展规划处，办公室主任由卢奎兼任。

2、规划编制任务的分工

为落实责任，保证规划的编制质量和按时完成任务，对各规划的牵头单位分工如下：

（1）河南工程学院“十二五” 教育事业发展规划

主管领导：卢奎

主编单位：发展规划处

参编单位：党委办公室、院长办公室及相关单位

（2）河南工程学院“十二五”学科专业建设规划，

主管领导：董浩平、卢奎

主编单位：教务处、发展规划处

参编单位：科研处、人事处、设备处、财务处、招生就业处、图书馆及相关单位。

（3）河南工程学院“十二五”师资队伍建设规划

主管领导：董浩平、周蓬

主编单位：人事处、教务处

参编单位：组织部、发展规划处、科研处、设备处、财务处、招生就业处及各系部。

（4）河南工程学院“十二五”科技发展规划

主管领导：许瑞超、卢奎

主编单位：科研处、发展规划处

参编单位：人事处、设备处、财务处、招生就业处及各系部。

（5）河南工程学院“十二五”基础建设规划（含校园建设、数字化校园建设、图书、实验室、校园文化）

主管领导：李春英、耿广智、董浩平、卢奎、李晓春

主编单位：基建处、网管中心、设备处、图书馆、后勤处

参编单位：发展规划处、财务处、宣传部、学生处、团委、后勤总公司及各系部。

（6）河南工程学院各系（部）“十二五”发展规划，各系（部）

各牵头部门主要领导是相应发展规划编制工作的第一责任人；各分规划编制也要成立相应的工作小组，参加编制人员要努力工作，相关单位和部门要给予积极支持。

五、工作进程

1、动员布置阶段（2011年3月）：部署工作，宣传动员，成立机构，落实人员。

2、调查研究阶段（2011年4月～5月）：全面总结“2008-2010”发展规划的执行情况；调研、收集、整理相关资料；召开事业发展战略研讨会，进行基础研究和战略研究。

3、规划起草阶段（2011年6月～7月）：各起草小组、各系（部）完成相关规划的起草工作。

4、修订完善阶段（2011年7月～8月）：分别召开咨询会议，广泛听取干部、教师和专家的意见，完成相关规划的衔接工作及规划文本的论证和修订，完成规划的编制。

5、审定报送阶段（2011年8月～9月）：提交学院研究、教代会审议通过，上报省教育厅。

六、经费保障

为保证学院“十二五”规划编制工作的顺利进行，学院总体规划及各子规划编制牵头单位要列出规划制订专项经费，由发展规划处汇总后报院财务处按专项经费列入2011年预算，予以保障。各相关部门及系部要安排适当经费，保证规划工作顺利进行。

七、工作要求

1、全面动员、广泛参与。学院将动员和部署“十二五”事业发展规划编制工作。各单位、部门、系（部）要按照学院的统一安排，召开所在部门、单位全体人员的规划工作动员会，全面启动和部署项目子规划和系（部）规划编制工作。要发动教职工以讨论会、论证会、座谈会等形式广泛参与规划编制工作。

2、深入调研，扎实工作。各单位、各部门要深入开展调查研究，全面总结和分析学院“2008—2010”规划执行情况和发展现状，务必提高规划的针对性、可操作性和可检查性。

3、注重进度，保证质量。“十二五”事业发展规划制定工作时间紧，任务重，要求高，各牵头部门、单位要认真负责，严格按照工作进程保质保量地完成工作任务。

4、加强协作，相互支持。学院“十二五”事业发展规划是一项系统工程，涉及学院的方方面面。各单位、各部门要做到资源共享，通力合作，以满足规划制定工作的需要，确保各项规划的制定工作顺利完成。

主题词：教育事业  发展规划  通知

河南工程学院办公室           2011年2月22日印发

附件1：

河南工程学院“十二五”发展规划编制时间安排表

| 阶 段 |  |  | 时 间 |  | 工 作 内 容 |  |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 动员布 置阶段 |  |  | 2011年2月 |  | 起草学院“十二五”规划编制工作方案。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011年3月 |  | 党委会、院长办公会审议通过学院“十二五”规划编制工作方案。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011年3月 |  | 召开全院“十二五”规划编制工作动员和部署工作会，正式启动学院总体规划、专项规划以及各系部“十二五”规划的编制工作。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011年3月 |  | 各单位将本单位的“十二五”规划编制工作方案以及规划负责人和执笔人名单于2011年3月31日前报送发规处。 |  |  |  |  |  |
| 第二阶段 调查研究阶段 |  |  | 2011年4月 |  | 全面总结学院“2008-2010”事业发展情况；做好相关数据的收集、整理和统计分析工作。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011年5月 |  | 对同类院校开展广泛调研，特别是要加强与同类院校“十一五”发展的对比性研究，增强规划的科学性和前瞻性；召开事业发展研讨会，进行基础研究和战略研究。 |  |  |  |  |  |
| 第三阶段 规划起草 阶段 |  |  | 2011年6月 |  | 在前期调研的基础上，完成学院“十二五”规划、各专项规划、各系部规划基本思路的起草工作；各部门将本部门所牵头负责的总体规划相关部分及专项规划基本思路的文本，各系部将本单位“十二五”规划基本思路的文本于6月30日前汇总到发展规划处。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011年7月 |  | 发规处牵头负责学院“十二五”总体规划的整合编制，以及与4个专项规划的衔接工作，形成学院“十二五”总体规划草案。各专项规划工作小组分别负责起草4个专项规划，各系部分别负责起草本部门的“十二五”规划，并于7月31日前报送发规处。 |  |  |  |  |  |
| 第四阶段 修订完善 阶段 |  |  | 2011年7月 |  | 学院通过多种形式，召开各类层面的座谈会、研讨会，征求广大师生员工对学院“十二五”总体规划和4个专项规划的修改意见、建议。各各系部分别征求本系部师生员工对 “十二五”规划的修改意见、建议。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011年8月 |  | 学院及各系部根据师生员工提出的意见、建议，对“十二五”总体规划、专项规划和各单位、各部门规划文本进行进一步修改和完善。学院“十二五”总体规划、专项规划、各系部规划基本定稿。 |  |  |  |  |  |
| 第五阶段 审定报送 阶段 |  |  | 2011年9月 |  | 通过学院党委、院长办公会、教代会等民主决策形式，审议通过学院“十二五”总体规划、专项规划、各系部规划，直至最终定稿，并对上述规划进行汇编。 |  |  |  |  |  |
|  | 附件2： 河南工程学院“十二五”发展规划编制分工安排表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分类 | 序 |  | 工 作 内 容 |  | 主 管 校领导 | 牵头单位 | 参 加 单 位 |  |  |
|  | 总体规划及专项规划 | 1 |  | 教育事业发展规划 |  | 卢奎 | 发展规划处 | 党办、院办及相关部门 |  |  |
|  |  | 2 |  | 学科专业建设规划 |  | 董浩平 卢奎 | 教务处 发展规划处 | 科研处、设备处、招生就业处、财务处及各教学科研单位 |  |  |
|  |  | 3 |  | 师资队伍建设规划 |  | 董浩平 周蓬 | 人事处 教务处 | 发展规划处、组织部、科研处、财务处及各相关单位 |  |  |
|  |  | 4 |  | 科技发展规划 |  | 许瑞超 卢奎 | 科研处 发展规划处 | 教务处、设备处、财务处及各教学科研单位 |  |  |
|  |  | 5 |  | 基础建设规划 |  | 李春英 耿广智 董浩平 卢奎 李晓春 | 基建处 后勤处 设备处 图书馆 网管中心 | 教务处、宣传部、发展规划处、财务处、学生处、工会、团委及相关单位 |  |  |
|  | 总体规划的分工情况 | 1 |  | 学科专业建设部分 |  | 董浩平 卢奎 | 教务处 发展规划处 | 相关部门和单位 |  |  |
|  |  | 2 |  | 教育教学改革与人才培养部分 |  | 董浩平 | 教务处 学生处 | 招生就业处、团委等相关部门和单位 |  |  |
|  |  | 3 |  | 科学研究部分 |  | 许瑞超 | 科研处 | 相关部门和单位 |  |  |
|  |  | 4 |  | 师资队伍建设部分 |  | 董浩平 周蓬 | 人事处 教务处 | 相关部门 |  |  |
|  |  | 5 |  | 国际交流与合作部分 |  | 卢奎 | 对外交流与合作处 | 相关部门和单位 |  |  |
|  |  | 6 |  | 内部管理改革和依法治校部分 |  | 周蓬 | 党办、院办、人事处 | 相关部门和单位 |  |  |
|  |  | 7 |  | 基础建设部分 （含校园信息化建设、校园文化建设） |  | 耿广智 卢奎 李晓春 | 后勤管理处 图书馆 宣传部 | 相关部门和单位 |  |  |
|  |  | 8 |  | 资金筹措与使用 |  | 周蓬 | 财务处 | 相关部门和单位 |  |  |
|  |  | 9 |  | 党的建设、思想政治工作与精神文明建设方面 |  | 齐毅 李春英 张春书 | 党办、组织（统战）部、宣传部、学生处、保卫处、纪监审办公室、工会、团委 | 相关部门和单位 |  |  |
|  |  | 10 |  | 规划实施与监控评估部分 |  | 卢奎 | 发展规划处 | 相关部门 |  |  |

附件3：

《河南工程学院“十二五”教育事业发展规划》 编写参考体例

序

规划的内容及期限；规划要解决的问题；规划的地位和作用。

一、规划依据

1．上级政策依据，国家和河南省的教育发展规划

2．国家和河南省社会经济发展对学院的要求

二、“2008-2010”期间学院发展状况

1.“2008-2010”期间学院取得的主要成就

2.“2008-2010”期间学院存在的主要问题与不足

三、“十二五”期间学院发展面临的形势

四、“十二五”期间的指导思想与发展目标

1．指导思想

2．发展目标

五、“十二五”期间学校发展的主要任务和保障措施

（一）学科专业建设方面

1.目标

2.主要任务

3.保障措施

（二）教育教学改革与人才培养方面

1.目标

2.主要任务

3.保障措施

（三）科学研究方面

1.目标

2.主要任务

3.保障措施

（四）队伍建设方面

1.目标

2.主要任务

3.保障措施

（五）国际合作与交流方面

1.目标

2.主要任务

3.保障措施

（六）内部管理改革和依法治校方面（含内部管理改革、人事分配制度改革、后勤社会化改革、依法治校与规范管理工作等）

1.目标

2.主要任务

3.保障措施

（七）校园建设方面（含校园基本建设、信息化建设、图书资料与实验室建设、校园文化建设等）

1.目标

2.主要任务

3.保障措施

（八）资金筹措与使用方面

1.目标

2.主要任务

3.保障措施

（九）党的建设、思想政治工作与精神文明建设方面

1.目标

2.主要任务

3.保障措施

六、规划实施及监控评估

附件4：

《河南工程学院“十二五” ××专项规划》编写参考体例

（××为专项规划名称）

一、“2008-2010”期间发展状况

1.主要成就

2.存在的主要问题与不足

二、“十二五”期间面临的形势

三、“十二五”期间发展的指导思想

包括 “十二五”期间的发展方向、发展思路、发展重点和发展成效

四、“十二五”期间的发展目标与主要任务

五、保障措施

附件5：

《河南工程学院×××“十二五”发展规划》编写参考体例

（×××为系部名称）

一、“2008-2010”期间发展状况

1.主要成就

2.存在的主要问题与不足

二、“十二五”期间面临的形势

1．外部形势：国家经济社会和高等教育改革发展的形势；同类院校该学科的发展状况

2．自身状况：学科水平的地位分析；相对优势；面临的主要困难和问题

三、“十二五”期间发展的指导思想

包括 “十二五”期间的发展方向、发展思路、发展重点和发展成效

四、“十二五”期间的发展目标与主要任务

1.发展目标

2.主要任务

各单位要紧紧围绕本单位的发展目标，从加强学科专业建设、教学工作、科研工作、师资队伍建设、国际交流与合作、学生管理工作和党政管理工作等方面提出具体任务。

五、保障措施

各单位要从加强学科专业建设、教学工作、科研工作、师资队伍建设、国际交流与合作、学生管理工作和党政管理工作等方面提出具体的保障措施，确保本单位发展目标和主要任务的实现。