河南工程学院文件

豫工院发〔2014〕64号

关于印发《河南工程学院开展转变教育思想、

教育观念大讨论暨应用技术型大学建设发展研讨活动

实施方案》的通知

校属各部门、各单位：

现将学校研究通过的《河南工程学院开展转变教育思想、教育观念大讨论暨应用技术型大学建设发展研讨活动实施方案》印发给你们，请认真学习、遵照执行。

附件：1. 应用技术型大学建设发展学习材料

2. 应用技术型大学建设发展研讨专题

2014年5月6日

河南工程学院开展转变教育思想、教育观念大讨论

暨应用技术型大学建设发展研讨活动实施方案

在高等教育结构调整、地方本科院校转型的大背景下，为进一步明确我校战略发展目标，加快推进本科办学内涵建设，寻求学校科学转型的着力点和实现路径，经学校党委研究决定，在我校开展转变教育思想、教育观念大讨论暨应用技术型大学建设发展研讨活动，并将其作为党的群众路线教育实践活动“三服务一满意”专题讨论的重要内容，以及教学合格评估迎评促建工作的重要抓手。为保证研讨活动的顺利开展，结合我校实际，制定如下实施方案。

一、指导思想

以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，根据教育部关于地方本科高校转型发展的指导意见，结合高等教育人才培养目标，围绕我校党的群众路线教育实践活动的总体要求，集中解决制约学校当前改革与发展的矛盾障碍，进一步提高办学水平和人才培养质量，加快内涵发展和特色建设，把提升学校服务中原经济区建设以及社会管理创新能力和水平，培养河南经济社会发展迫切需要的高素质应用技术型人才作为切入点，深入开展转变教育思想、教育观念大讨论暨应用技术型大学建设发展研讨活动。通过研讨活动的开展，使广大教职员工转变思想，理清思路，坚定信心，明确方向，积极探索并大胆实践促进我校转型发展的新举措，以改革创新精神推动转型工作取得较大进展。

二、活动目标

（一）进一步加深对应用技术型大学建设发展的理解和把握，增强转型发展的紧迫性和坚定性，提高转型发展和教育教学综合改革的理论修养。

（二）结合我校发展实际，开展专题研究，探讨应用技术型大学建设发展的目标、任务和路径，形成符合学校实际的指导意见。

（三）对照应用技术型大学建设发展的要求，针对我校在教育理念上存在的问题以及在办学定位、专业方向、办学机制、人才培养模式、师资队伍建设、教学体系构建、教学管理等方面存在的差距，提出解决问题的思路、建议和措施。

三、组织领导

我校转变教育思想、教育观念大讨论暨应用技术型大学建设发展研讨活动由学校党委、行政统一领导，成立河南工程学院应用技术型大学建设发展领导小组（以下简称领导小组）。

组长：周太良 刘文锴

成员：齐  毅 李春英 耿广智 董浩平 许瑞超 卢 奎

李晓春 李东风 周福义 解  伟 贺金凤

领导小组下设办公室，办公室设在发展规划处，卢奎同志兼任办公室主任，办公室成员单位由党办、校办、人事处、教务处、科研处、发规处、学生处、招就处、高教所、评建办等部门组成。

四、参加范围

参加转变教育思想、教育观念大讨论暨应用技术型大学建设发展研讨活动的范围为我校各教学单位、各职能部门的全体教职员工。

五、时间安排

（一）理论学习（2014年5月6日—5月15日）：各学院（部）和各职能部门组织本单位人员学习应用技术型大学建设发展的相关材料，采取集中学习和自主学习相结合的方式进行。

（二）研讨交流（2014年5月10日—5月31日）：分为两个阶段，第一阶段，各学院（部）和各职能部门组织本部门人员进行研讨，针对研讨专题，结合本单位现状，查摆问题、提出建议并形成书面材料报学校应用技术型大学建设发展领导小组办公室，领导小组办公室将汇编成册；第二阶段，举办各学院（部）负责人和各职能部门负责人参加的“应用技术型大学建设发展论坛”，由各单位负责人作主题发言。

（三）总结（2014年6月1日—6月20日）：由应用技术型大学建设发展领导小组办公室对研讨交流情况进行全面总结，写出书面总结报告，并召开总结大会，出台相关制度。

河南工程学院办公室                 2014年5月6日印发

附件1：

应用技术型大学建设发展学习材料

学习要求：

紧密结合国内外应用技术型大学办学经验和我校教育教学工作实际，开展应用技术型大学建设理论研究，深化对应用型本科教育规律的认识，转变观念，统一认识。

学习材料：

一、国务院关于加快发展现代职业教育的决定

二、李克强主持召开国务院常务会议部署加快发展现代职业教育（2014年2月26日）

三、关于地方本科高校转型发展的指导意见（征求意见稿）

四、深化教育领域综合改革,加快推进教育治理体系和治理能力现代化——教育部部长袁贵仁在“2014年全国教育工作会议”上的讲话（2014年1月15日）

五、教育部副部长鲁昕在部分省市地方本科高校转型发展座谈会上的讲话（2014年1月9日）

六、教育部副部长鲁昕在“2014年度职业教育与成人教育工作会议”上的讲话（2014年3月25日）

七、教育部副部长鲁昕谈加快构建现代职业教育体系

八、教育部副部长鲁昕在“2014年中国发展高层论坛”上的讲话（2014年3月22日）

九、教育部副部长鲁昕在“高等职业学校提升专业服务产业能力经验交流会暨全国高职高专校长联席会议2013年年会”上的书面讲话稿（2013年12月21日）

十、加强应用型人才培养，服务郑州航空港区发展——刘文锴校长在《河南日报》刊发文章

十一、黄淮学院介晓磊校长在地方本科高校转型发展座谈会上的报告—《积极探索，深化改革，强力推进学校转型发展》

十二、破解地方本科高校发展难题 探索应用技术大学办学之路—以河南省黄淮学院转型发展为例

十三、一所地方高校的转型突围—合肥学院十年建设应用型大学之路

十四、地方本科院校转型发展研究报告负责人答记者问

十五、地方高校转型发展呼唤顶层设计—访《地方本科院校转型发展实践与政策研究》课题负责人孟庆国

十六、产教融合发展战略国际论坛发布“驻马店共识”

十七、其它有关材料

注：以上材料请登录发展规划处网站“前沿观察”栏目下载学习。

附件2：

应用技术型大学建设发展研讨专题

研讨要求：

围绕建设特色鲜明的应用型本科高校、培养应用技术型人才的目标，研讨如何实现“两转两合”（转身定位，转型发展；校企结合，产教融合），深入开展转型发展中办学定位、专业方向、培养模式、师资队伍、教学体系、教学管理、政产学研与开放式办学等问题的研究，探索出一条适合我校实际的转型发展之路。

研讨专题：

一、应用技术型高校办学定位、办学指导思想

二、应用技术型高校专业或专业群建设

三、应用技术型高校人才培养模式

四、应用技术型高校人才培养方案

五、应用技术技能型人才培养的课程体系与教材建设

六、应用技术技能型人才的实践教学体系构建

七、应用技术技能型人才的实习实训

八、应用技术型高校教学质量监控体系的构建与运行

九、应用技术型高校产教融合、校企合作问题

十、应用技术型高校“双师型”教师队伍建设

十一、应用技术型高校教学管理

十二、应用技术型高校学生管理

十三、应用技术型高校学生职业（就业）创业能力培养

十四、应用技术型高校科研工作

十五、应用技术型高校服务区域经济社会发展能力建设

十六、应用技术型高校建设与国际合作