中共河南工程学院委员会文件

豫工院党发〔2014〕31号

★

关于印发《河南工程学院转型发展暨建设

应用技术大学工作方案》的通知

各党总支、直属党支部，校属各单位、各部门：

《河南工程学院转型发展暨建设应用技术大学工作方案》已经党委研究通过，现印发给你们，请认真贯彻落实。

对于工作任务分解表中明确的任务，各有关责任单位要认真细化落实，12月30日前要将具体的实施方案报送学校转型发展领导小组办公室。

中共河南工程学院委员会

河南工程学院

2014年12月10日

河南工程学院转型发展

暨建设应用技术大学工作方案

为进一步深化学校转型发展，有计划、按步骤扎实推进转型发展及应用技术大学建设工作，完成发展总体目标和建设任务，结合《河南工程学院转型发展及应用技术大学建设方案》，特制订本工作方案。

一、工作目标

### 围绕河南三大国家战略规划，主动适应我省区域经济结构调整、产业转型升级和现代服务业发展的需要，加强校企合作、产教融合，通过全面深化改革，完善大学治理体系和运行机制，构建特色鲜明的、紧密对接河南传统支柱产业、战略性新兴产业、高成长性产业和现代服务业的专业集群，创新应用型人才培养模式，积极融入区域、行业技术创新体系，把学校建设成高层次技术技能型人才培养基地、政产学研用协同创新基地、先进技术积累转移基地，争取在2017年完成学校整体向应用技术型本科高校转型的发展任务。

二、工作思路

### 坚持“整体推进、示范引领、重点突破”的工作思路。根据区域经济社会发展需要，完善大学治理结构，重点建成一批政产学研用结合密切、服务产业发展能力较强、专业特色鲜明、就业率较高的专业集群；建设一批校企协同的技术积累和科技创新平台；围绕河南省重点产业，选择在省内外有影响力的行业企业建立行业学院，建设集技术研发与推广、实践教学于一体的高质量人才培养基地。通过试点推动、示范引领，有计划、分期分批地推进学校全面转型发展。

三、重点工作

（一）构建现代大学治理体系，创新办学模式

筹建学校、二级学院理事会（董事会），制定理事会（董事会）章程。制定大学章程。筹建学校、二级学院专业建设指导委员会，制定专业建设指导委员会章程。推行学校二级管理体制改革。

（二）加强应用型专业建设，建立紧密对接产业链的专业体系

坚持“以工为主、工管结合、多科协调、特色发展”的建设思路，围绕地方战略性新兴产业、高成长性产业和现代服务业，以及行业技术发展，按照“存量调整、增量优化”的原则，进一步调整优化专业结构，重点建设与区域经济产业结构匹配、办学基础好、有良好就业前景、优势突出、特色鲜明的应用型专业，灵活设置专业方向，形成8-10个密切对接产业链的专业集群。根据社会需求、学校能力和行业指导，积极探索建立由行业、企事业单位专家广泛参与的专业设置评议制度、专业随产业发展动态调整和退出机制。

（三）深化教育教学改革，构建高层次应用型人才培养体系

加强校企合作，构建以社会需求为核心、以能力培养为主线、以实践体系为关键、以产教研融合为特点的新型人才培养体系。全面推进“以产教融合为特色”的应用型人才培养模式改革工程、“彰显产业行业元素”的课程体系与教材体系创新工程、“推行真实案例、仿真技术”的教学内容与教学方法改革工程、“深化校企合作”的实践教学体系构建及平台建设工程、“实施全程监控”的教学质量监控和评价体系创新工程、“融合专业教育和创新创业教育”的创新创业教育体系构建工程等“六个工程”。

（四）深化校企合作，创建新型行业学院

加强学校与行业企业的战略合作，积极寻求具有行业影响力的合作伙伴或重点企业筹建行业学院，建成2-3个以行业或企业命名的二级学院。

（五）创新人才引用政策，推进“双师型”队伍建设

制定“双师型”队伍建设的相关政策，采取引进、挂职、培训、兼职、人事代理等方式加大人才引用力度，推动“双师型”教师队伍、实践教学队伍、创业指导队伍建设。重点培养400名具有“双师”能力的中青年骨干教师，使“双师型”教师占专任教师的比例逐步达到50%以上。从企事业单位引进或聘用400名优秀技术人员和管理人员担任专兼职教师。逐步实现具有生产管理一线实践锻炼经历的专业教师达到90%以上；专业基础课、专业课和实践课教师中双师型教师达65%以上，其中，取得非教师相关专业技术职务或职业资质证书人员达30%以上。改革教师聘任、评价、职称评审、任期考核等办法，制定向“双师型”教师倾斜的政策和制度。

（六）加强校企协同创新，提升学校社会服务能力

通过校企合作、引厂入校等形式，与企业共建实验室、工程技术中心、研究基地等研发平台，加强应用技术研究、技术积累，探索技术辐射扩散和产业化的有效途径，促进新技术转化应用，积极融入以企业为主体的区域行业技术创新体系，使学校成为区域特色产业和行业共性技术的研发中心和服务平台。

完善科研绩效评价和考核机制，推动科研工作的良性开展。改革科研经费管理制度，实行经费预算制和项目负责人制。

（七）探索专业学位研究生教育

加强校企合作，与行业内领先企业建立联合培养团队，探索建立以职业需求为导向，以实践能力培养为重点的专业学位研究生培养模式，大力开展联合培养研究生工作。加强各级重点学科建设，对预申硕学科建设点重点扶持，争取专业硕士学位授予权的突破。

（八）开展继续教育

与地方政府、企事业单位结合，统筹校内外培训机构和资源，构建起职业技术培训（终身教育）平台与机制，广泛开展面向行业企业的技术人才培训服务。真正办出“面向行业、面向在职、工经为主、校企合作”的继续教育特色。

（九）深化开放办学

与国外应用技术类高校建立合作关系，增加国际合作本科教育项目，合作办学项目在应用技术类方面的深度和广度上有新的突破；每年有计划的在校内展示、推介已成功举办专业的先进成果，充分显现国际教育学院平台、窗口的辐射作用；高度重视和积极培养从事国际教育专业教学的师资，出台相关政策，鼓励教师出成绩；支持教师赴国外访学研修，实施管理人员国际培训项目。

四、任务分解，落实责任

把转型发展工作纳入领导班子和领导干部考核体系，实行转型发展工作目标管理责任制。

附件：河南工程学院转型发展工作任务分解表

附件

河南工程学院转型发展工作任务分解表

| 任务 | 序号 | 任务要点 | 责任单位 | 协助单位 | 责任人 | 责任领导 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构建 现代 大学 治理 体系 | 1 | 筹建学校、二级学院理事会（董事会），制定理事会（董事会）章程 董事会会员来自校外人数比例不低于50% | 校办 | 党办 外联处 各教学单位 | 马保国 | 周太良 刘文锴 | 2015年8月 |
|  | 2 | 制定大学章程 | 校办 | 党办 各职能部门 | 马保国 | 刘文锴 贺金凤 | 2015年8月 |
|  | 3 | 筹建学校、二级学院专业建设指导委员会，制定专业建设指导委员会章程 专业指导委员会来自校外人数比例不低于50% | 教务处 | 外联处 各教学单位 | 方建印 | 卢奎 | 2015年5月 |
|  | 4 | 改革校内管理体制与运行机制 | 校办 | 党办 各职能部门 | 马保国 | 刘文锴 贺金凤 | 2015年5月 |
|  | 5 | 推行学校二级管理体制改革 | 财务处 人事处 | 各职能部门 | 牛吉平 徐丽萍 | 董浩平 贺金凤 | 2015年1月 |
| 构建 应用 专业 体系 及特 色专 业群 | 6 | 制定专业建设发展规划，调整优化专业结构，加强特色优势专业建设，建立专业（或方向）设置及动态调整机制，构建密切对接产业链的专业体系。特色优势专业在校生占在校生总规模的比例不低于40% | 教务处 | 招生就业处 各教学单位 | 方建印 | 卢奎 | 2014年11月至2016年12月有计划开展 |
|  | 7 | 科学论证，三年内每年新上2－3个应用型本科专业，督办新上专业的条件准备，按规划分步实施 | 教务处 | 招生就业处 各教学单位 | 方建印 | 卢奎 | 2014年11月至2016年12月同步实施 |
|  | 8 | 制定专业群建设基本条件，统筹管理服务同一产业链的相关专业，加强其专业间的资源共享、相互支撑，打造8-10个特色专业集群 | 教务处 | 各教学单位 | 方建印 | 卢奎 | 2014年11月至2016年12月有计划开展 |
| 构建 高层 次应 用型 人才 培养 体系 | 9 | 应用型人才培养模式改革工程 加强校企合作，搭建校企共同育人环境和运行机制，探索以产教融合为特点的人才培养模式 将职业资格标准引入培养方案 积极推行“双证书”制度，与行业资格证书机构对接，为学生参加职业资格考试服务 探索工程教育、卓越工程师培养、专业认证等 | 教务处 高教研究所 | 各教学单位 | 方建印 杨芳 | 卢奎 | 2014年11月至2016年12月有计划开展 |
|  | 10 | 课程体系与教材体系创新工程 构建以技术逻辑为核心，集知识能力为一体的课程体系，将产业行业元素融入到课程改革中 加强课程和教材建设及标准制定，完善课程和教材建设制度及评价机制 组织开展专题活动，推介或开发“模块化课程”、“横向课程”，开发课程资源库，吸收行业企业专家参与课程和教材建设，形成具有自身特色的课程体系 争取主干专业课程企业参与率达100% | 教务处 高教研究所 | 各教学单位 现代教育中心 | 方建印 杨芳 杨明明 | 卢奎 | 2014年11月至2016年12月有计划开展 |
|  | 11 | 教学内容与教学方法改革工程 创新教学内容和教学方法，推进案例教学、项目教学、虚拟仿真技术应用教学等 争取专业课程运用真实任务、真实案例教学覆盖率达100% | 教务处 高教研究所 | 现代教育中心 各教学单位 | 方建印 杨芳 | 卢奎 | 2014年11月有计划开展 |
|  | 12 | 实践教学体系构建及平台建设工程 依据真实生产技术和流程构建技术技能体系和实验实习实训环境，完善校内实验实训、企业实训实习和假期实习制度，实验实训实习的课时比例达30%以上，加强实践教学管理，提高实验实训实习成效和实践教学质量 加大校内实验实习实训场所建设，增加产业型实践场地，加大现场模拟训练度 引进或共建“设计室”、“研发室”、“工作室”等实践性创新平台 制定开放实验室实施方案，扩大开放实验室，提高使用率 毕业论文（设计）推行“真题真做”，来自科研、生产等应用性题目比例大幅提高 推进校企共建校外实习实训基地，实现每个专业有5个以上基地，实习岗位不低于需求90% | 教务处 高教研究所 | 各教学单位 基建处 外联处 国资处 财务处 后勤处 | 方建印 杨芳 | 卢奎 李晓春 周福义 解伟 | 2016年12月完成 |
|  | 13 | 教学质量监控体系和评价体系创新工程 充实专门教学质量监控机构，制定涵盖教学各个环节的系列质量评价体系，实施全程监控，形成质量保障体系闭环系统 | 评估督导办 高教研究所 | 教务处 各教学单位 | 汪诗怀 杨芳 方建印 | 董浩平 卢奎 | 2015年4月完成 |
|  | 14 | 创新创业教育体系构建工程 将专业教育和创新创业教育相结合，构建“创新创业教育课程体系” 组建专兼职结合的创新创业指导队伍 建立“创新创业教育大课堂”，“创新创业实验班”、“创新创业孵化基地”等 开展与创新创业相关的社团活动及社会实践活动 筹建集校企联合研发、创新创业训练、创业项目孵化于一体的大学生创新创业基地（中心） | 招就处 外联处 基建处 | 学生处 团委 各教学单位 后勤处 | 王宏 常超 胡军旗 石玉 邰国民 | 耿广智 卢奎 李晓春 周福义 解伟 | 2015年12月完成 2015年底完成基建工程，同时完成内部工作基本框架 |
|  | 15 | 深化学分制改革，探索选修第二专业制度，提高复合型、创新型技术人才的培养比重。 | 教务处 高教研究所 | 各教学单位 | 方建印 杨芳 | 卢奎 | 2014年11月有计划开展 |
| 创建 行业 学院 | 16 | 深化与行业企业战略合作，制定行业学院建设规划，建成2-3个行业学院（尤其是师资、设备、设施建设） | 外联处 各教学单位 | 教务处 基建处 后勤处 | 胡军旗 方建印 邰国民 | 耿广智 卢奎 李晓春 | 2014年11月有计划开展 |
| 加强 “双师型” 队伍 建设 | 17 | 制定“双师型”队伍建设相关制度，创新人才引用政策，采取引进、挂职、培训、兼职、人事代理等方式，加强“双师型”教师队伍、实践教学队伍、创业指导队伍建设 完善“双师型”认定标准，制定倾向“双师型”的教师聘任、评价、职称评审、任期考核等相关政策。 完成400名中青年教师的培训，使“双师型”教师占专任教师的比例达50%以上，引进或聘用400名企业人员作专兼职教师 争取2020年完成具有实践锻炼经历的专业教师达90%，取得非教师相关专业技术职务或职业资质证人员达30%以上指标 | 人事处 招生就业处 | 各教学单位 外联处 | 徐丽萍 王宏 | 贺金凤 | 2014年11月至2016年有计划开展 |
| 推进 协同 创新 提升 社会 服务 能力 | 18 | 完善科研激励机制，提高应用性科研水平，提升社会服务能力 加强各级重点实验室、工程技术中心、研究基地等科研平台建设，加强应用技术研究、技术积累，开展新技术推广应用服务、企业咨询服务，成果显效 建成一批校企共建的协同创新平台、技术研发平台，形成集先进技术研究、积累、推广于一体的创新基地。推进合作企业的对接服务，产生经济效益和良好的社会效益 改革科研绩效评价和考核机制，切实调动教师与企业合作开展技术研发的积极性，改革科研经费管理制度，推动科研工作良性开展 | 科研处 | 各教学单位 外联处 | 王生交 | 许瑞超 | 2014年11月至2016年底见成效 |
| 专业 硕士 研究 生教 育 | 19 | 加强应用性学科建设，探索建立以职业需求为导向的专业硕士研究生培养模式，大力开展联合培养研究生工作。加强各级重点学科建设，对预申硕学科进行规范、评估检查，争取专业硕士学位授予权突破 | 发展规划处 | 各教学单位 | 原新凤 | 许瑞超 | 2014年11月有计划开展 |
| 开展 继续 教育 | 20 | 与地方政府结合，统筹校内外培训机构和资源，构建起职业培训（终身教育）平台与机制，广泛开展社会服务 | 继续教育学院 | 各教学单位 | 张建平 | 卢奎 | 2014年内完成组建，并开展培训工作 |
| 深化 开放 办学 | 21 | 与国外应用技术类高校建立合作关系，增加国际合作本科教育项目，合作办学项目在应用技术类方面的深度和广度上有新的突破 每年有计划的在校内展示、推介已成功举办专业的先进成果，充分显现国际教育学院平台、窗口的辐射作用 高度重视和积极培养从事国际教育专业教学的师资，出台相关政策，鼓励教师创出成绩 支持教师赴国外访学研修，实施管理人员国际培训项目 | 对外交流处 国际教育学院 | 各教学单位 各职能部门 | 刘汝举 孙建华 | 许瑞超 卢奎 | 2014年11月有计划开展 |
| 强化 组织 保障 | 22 | 把转型发展的目标、任务作为干部年度考核的主要内容。强化组织保障作用 | 组织部 | 人事处 | 宋志敏 徐丽萍 | 齐毅 贺金凤 | 2014年11月有计划开展 |
| 加大 政策 支持 | 23 | 制定、完善相应政策、机制。支持教师、学生实践活动的积极开展，给予合理的课时、绩效配套政策。对应用型人才培养做出创新成绩的教师，在职称评审、绩效奖励方面给予专项奖励，以鼓励广大教师勇于创新干出成绩 | 发展规划处 人事处 教务处 | 财务处 团委 学生处 各教学单位 | 原新凤 徐丽萍 方建印 | 许瑞超 贺金凤 | 2015年提出草案试行并逐步修订完善 |
| 营造 良好 氛围 | 24 | 加强师德师风教育与宣传，在教职员工中营造锐意进取、开拓创新、转型发展人人有责的浓厚氛围，总结转型发展经验、树立典型，把握正确的转型发展舆论导向 | 宣传部 工会 | 各教学单位 各职能部门 | 李宝涛 闪惠琴 | 李春英 李东风 | 2014年11月开始专题报到、及时跟进 |